Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к тендеру

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов обустройства Ашировского месторождения на 2021 г.

(выкидные трубопроводы от скважин, обустройство площадок скважин).

1. Заказчик.

АО «Ойлгазтэт»

2. Наименование объекта (место проведения работ).

Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское месторождение.

3. Вид работ.

Предлагается выполнить годовую программу по строительству выкидных трубопроводов от скважин и обустройству выходящих из бурения нефтяных скважин на Ашировском месторождении в 2021 г.

Перечень и ориентировочный объем работ, подлежащий выполнению, указан в приложенных технических заданиях - ведомостях объемов работ (Приложение В), на основании которых составлены локальные сметные расчеты (Приложения Б1-Б5).

Укрупненные ориентировочные объемы работ, включенные в годовую программу на 2021 г:

1. Выкидные трубопроводы от 4 скважин – 5,6 км, в т.ч.

-	пропарочные устройства – 7 шт.;

-	узлы врезки трубопроводов – 4 шт.;

-	распределительные гребёнки *.

2. Обустройство площадок нефтяных скважин – 4 шт.

*- объем работ, который возможен к включению в годовую программу в связи с производственной необходимостью

Возможна корректировка объемов работ в связи с изменением ковра бурения скважин.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: I кв. 2021 - IV кв. 2021 г.

5. Условия договора.

- Договорная стоимость приведенного человеко-часа (ч/ч) по видам работ определяется в Приложении №А на основании локальных сметных расчетов (Приложения Б1-Б5), входящих в пакет тендерной документации для проведения тендера на строительство Объекта(ов). Договорная стоимость приведенного ч/ч по видам работ включает следующие затраты: заработную плату основных рабочих и механизаторов; усложняющие факторы производства работ; плановые накопления; накладные расходы, командировочные расходы; вспомогательные материалы, инструмент и приспособления; эксплуатацию машин и механизмов; перебазирование машин и механизмов, а так же транспортировку, погрузку, разгрузку, складирование оборудования Заказчика с центрального склада до зоны монтажа; транспортировку, разгрузку, складирование материалов Заказчика с центрального склада Заказчика до объекта(ов) строительства; зимнее удорожание; средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию, строительных рисков и имущества, в т.ч. строительных рисков; временные затраты.

Формирование расчета стоимости фактически выполненных объёмов работ производится на основании трудозатрат основных рабочих и механизаторов, определённых по локальным сметным расчётам, разработанным на основании рабочей документации с применением договорной стоимости приведенного 1 ч/ч для конкретного вида работ.

При увеличении объемов работ по предмету тендера в пределах 30%, не вошедших в локальные сметные расчеты (Приложения Б1-Б5) к тендеру, заключается дополнительное соглашение с утверждением сметы на дополнительные работы, при этом договорная стоимость приведенного 1 ч/ч по соответствующему виду работ не подлежит пересчету (корректировке) и остается неизменной.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение СМР в обозначенный срок.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие документов подтверждающих аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-Ф3*.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- После разработки РД в полном объеме возможна корректировка объемов работ.

- Обустройство площадок нефтяных скважин производится в два этапа. Первый этап - обустройство под освоение: монтаж плит, якорей под оттяжки, монтаж площадки под станцию управления, обвязка устья скважины. Второй этап – полное обустройство площадки после принятия от бурового подрядчика.

7. Порядок определения победителя в тендере.

Победитель тендера определяется по итоговому наименьшему значению средней приведенной стоимости 1 (одного) ч/ч по объекту(ам) в целом, учитывающему все затраты Подрядчика, включая: заработную плату основных рабочих и механизаторов, стоимость машин и механизмов, накладные расходы, сметную прибыль, стоимость вспомогательных материалов, условия производства работ, расходы на мобилизацию и т.д.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта(ов) по расценкам и объемам работ согласно локальным сметным расчетам Заказчика (Приложения Б1-Б5), на основании чего заполняет таблицу «Расчет стоимости коммерческого предложения» (Приложение А). Затраты должны учитывать командировочные расходы персонала, перебазировку спецтехники, сопутствующие вспомогательные и подготовительные работы.

Стоимость материалов Подрядчика, принятая в локальных сметных расчетах по ТССЦ, может быть пересмотрена на текущую стоимость на основании подтверждающих документов (прайс-листов, коммерческих предложений и пр.). Стоимость материалов в текущих ценах подлежит обязательному согласованию со службой МАХО Заказчика.

Общая ориентировочная стоимость строительства объекта(ов), учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, выставленным Заказчиком на тендер (Приложения Б1-Б5), путем их анализа и включения неучтенных дополнительных затрат Подрядчика в стоимость приведенного 1 ч/ч по соответствующим видам работ. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика единичных расценок не допускается.

Общее количество трудозатрат ч/ч на договорной объем определяется по общему количеству трудозатрат рабочих и механизаторов во всех сметах, участвующих в расчете. Средняя приведенная стоимость 1 (одного) ч/ч определяется в Приложении А расчетным путем как частное, где делимым является итоговая стоимость работ без учета стоимости основных материалов Подрядчика (графа 6), а делителем итоговые сметные затраты труда по тендеру (графа 5):

Средняя приведенная стоимость 1 ч/ч=графа 6/графа 5.

Общая стоимость материалов Подрядчика отражается отдельной позицией в Приложении №А (графа 8).

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта(ов), его стоимость будет определяться согласно Приложению А как Сумма, где первым слагаемым является произведение расчетных приведенных стоимостей 1 ч/ч по видам работ (по каждой смете) (графа 7) и сметных затрат труда ч/ч по видам работ (по каждой смете) (графа 5), а вторым слагаемым является оценочная стоимость материалов поставки Подрядчика с учетом ТЗР (графа 8):

Договорная цена=(графа 7х графа 5) + графа 8.

Стоимость материалов Подрядчика, принятая в локальных сметных расчетах по ФССЦ, может быть пересмотрена на текущую стоимость на основании подтверждающих документов (прайс-листов, коммерческих предложений и пр.). Стоимость материалов в текущих ценах подлежит обязательному согласованию со службой МАХО и службой безопасности Заказчика.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по итоговому количеству ч/ч в актах, умноженному на договорную стоимость 1 ч/ч, равную значению расчетной приведенной стоимости 1 ч/ч по соответствующему виду работ, т.е. по каждой отдельной смете (Приложения Б1-Б5), указанной в Приложении А к договору (тендеру), с добавлением стоимости материалов Подрядчика.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 60 (шестидесяти) и не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

1. Расчет стоимости коммерческого предложения (Приложение А).

2. Локальный сметный расчет №2-1 «Выкидной трубопровод» (Приложение Б1).

3. Локальный сметный расчет №2-2 «Пропарочное устройство» (Приложение Б2).

4. Локальный сметный расчет №2-3 «Узел врезки» (Приложение Б3).

5. Локальный сметный расчет №2-4 «Распределительная гребенка» (Приложение Б4).

6. Локальный сметный расчет №2-5 «Площадка скважины. Обустройство» (Приложение Б5).

7. Техническое задание на выполнение работ (ведомость объемов работ) «Выкидной трубопровод», «Пропарочное устройство», «Узел врезки», «Распределительная гребенка», «Площадка скважины. Обустройство» (Приложение В).

8. Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования (Приложение Г).