## Приложение 6.1
Приложение № 6.1
к Договору генподряда №__________________________
от __________________________
Форма недельно-суточного отчета
Строительно – монтажные работы и досборка оборудования по реконструкции трассы кабельных линий 10кВ между Орской ТЭЦ и подстанциями ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Сметный объем | Сметная трудоемкость, ч/ч | Длительность, нед | Планируемое сметное кол-во человек на неделю | Чел/ч на ед. объема | Планируемое кол-во чел/ч на месяц | Планируемое кол-во чел на месяц | Планируемое кол-во чел/ч на неделю | Планируемое кол-во чел на неделю | Фактическое кол-во человек на текущую дату | Планируемый объем работ на месяц | Объёмы выполненных работ на начало текущего месяца | Объёмы выполненных работ на начало текущей недели | План работ на неделю | Выполнено фактически | [5 empty] | Выполнение плана на неделю |  | Выполнение плана на месяц |  | Выполнение наростающим итогом по планируемым выполнению работам в 2011-2012гг. |  | Примечание
[17 empty] | пн | вт | ср | чт | пт | сб | объём | % выполнения | объём | % выполнения | объём | % выполнения
1 | Эстакада
1.1. | Работа №1 | [22 empty] | % |  | % |  | %
1.2. | Работа №2 | [22 empty] | % |  | % |  | %
№1… | Работа №… | [22 empty] | % |  | % |  | %
[24 empty] | % |  | % |  | %
[24 empty] | % |  | % |  | %
[24 empty] | % |  | % |  | %
[24 empty] | % |  | % |  | %
[24 empty] | % |  | % |  | %
[24 empty] | % |  | % |  | %
| Итого: |  |  |  |  | ∑ |  | ∑ |  | ∑ |  | ∑
Форма укрупненного недельно-суточного объема
Строительно – монтажные работы и досборка оборудования дооснащению объекта: «Автоматизированная установка тактового налива светлых нефтепродуктов» дополнительным стояком налива
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Сметный объем | Сметная трудоемкость, ч/ч | Кол-во рабочих на текущую дату | Нарастающий итог с начала выполнения работ |  | Выполнено на начало текущего месяца | План на текущий месяц (Февраль) |  |  |  |  | План на текущую неделю
[9 empty] | Объём работ |  |  | Трудозатраты |  | Объём работ | [8 empty] | Трудозатраты
[9 empty] | план | факт | % | чел/ч | чел | план | факт | [6 empty] | % | чел/ч | чел
[6 empty] | факт | % | [7 empty] | пн | вт | ср | чт | пт | сб | Итого
1 | Работа №1 | [5 empty] | % | [14 empty] | %
2 | Работа №2 | [5 empty] | % | [14 empty] | %
№… | Работа №… | [5 empty] | % | [14 empty] | %
| Игото: |  |  |  | ∑ | [6 empty] | ∑ | ∑ | [9 empty] | ∑ | ∑
Заполняется Генподрядчиком

## Отчет о совместимости (hidden)
Отчет о совместимости для 04.06.12.xls
Дата отчета: 04.06.2012 17:06
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5

## Отчет о совместимости (1) (hidden)
Отчет о совместимости для график 05.06.12.xls
Дата отчета: 05.06.2012 16:19
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5

## Отчет о совместимости (2) (hidden)
Отчет о совместимости для 05.06.12.xls
Дата отчета: 05.06.2012 16:43
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5

## Отчет о совместимости (3) (hidden)
Отчет о совместимости для 05.06.12.xls
Дата отчета: 05.06.2012 16:44
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5

## Отчет о совместимости (4) (hidden)
Отчет о совместимости для 05.06.12.xls
Дата отчета: 05.06.2012 16:46
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5

## Приложение 6.2
Приложение № 6.2
к Договору генподряда №__________________________
от __________________________
Форма месячного плана-задания на выполнение строительно-монтажных работ
Строительно – монтажные работы и досборка оборудования по реконструкции трассы кабельных линий 10кВ между Орской ТЭЦ и подстанциями ПАО «Орскнефтеоргсинтез» |  | ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  | ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
ММ.ГГГГ
№ СООРУЖЕНИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | В ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМАХ | ЦЕНА ЗА ЕД. | СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | ПРИМЕЧАНИЕ
1
1.1.
1.2.
№1…
ВСЕГО
Заполняется Генподрядчиком

## Приложение 6.3
Приложение № 6.3
к Договору генподряда №__________________________
от __________________________
Форма ежемесячного отчета о численности строительно-монтажного персонала на площадке строительства
Строительно – монтажные работы и досборка оборудования по реконструкции трассы кабельных линий 10кВ между Орской ТЭЦ и подстанциями ПАО «Орскнефтеоргсинтез» | [7 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ЧИСЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПЕРСОНАЛА НА ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | ДАТА:
пример
ЧЕЛОВЕК/МЕСЯЦ | [6 empty] | ММ.ГГГГ
2022
ЧЕЛ/МЕС | сен | окт | ноя | дек
ПЛАН
ФАКТ
2022
ЧЕЛ/МЕС | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль
ПЛАН
ФАКТ
Заполняется Генподрядчико
Заполняется Генподрядчиком