## Расчет стоимости
Приложение А
к техническому заданию
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов обустройства Ашировского месторождения на 2021 г. (выкидные трубопроводы от скважин, обустройство площадок скважин).
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | На единицу объема | [6 empty] | Годовая программа на 2021 г.
|  |  | К-во | Сметные затраты труда, ч/ч | Итого стоимость работ без учета стоимости основных материалов Подрядчика, руб. без НДС | Расчетная приведенная стоимость 1 ч/ч, руб. без НДС | Оценочная стоимость материалов поставки Подрядчика с учетом ТЗР, руб. без НДС | Общая стоимость работ, руб. без НДС | Срок выпол-нения единицы объема работ. (календарных дней) | К-во | Сметные затраты труда, ч/ч на годовую программу | Оценочная стоимость материалов поставки Подрядчика с учетом ТЗР, руб. без НДС на годовую программу | Расчетная приведенная стоимость 1 ч/ч, руб. без НДС | Общая годовая стоимость работ, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2-1 Выкидной трубопровод | км | 1 | 809.79 | 0 |  | 47959 |  | 5 | 5.6 | 4534.824 | 268570.4
2 | 2-2 Пропарочное устройство | шт. | 1 | 72.36 | 0 |  | 15288 |  | 1 | 7 | 506.52 | 107016
3 | 2-3 Узел врезки | шт. | 1 | 213.99 | 0 |  | 38576.12 |  | 1 | 4 | 855.96 | 154304.48
4 | 2-4 Распределительная гребенка (справочно)* | шт. | 1 | 269.48 | 0 |  | 72549 |  | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 2-5 Площадка скважины. Обустройство | шт. | 1 | 894.29 | 0 |  | 537722 |  | 10 | 4 | 3577.16 | 2150888
Итого: |  |  |  | 2259.91 | 0 | 0 | 712094.12 | 0 |  |  | 9474.464 | 2680778.88 | 0 | 0
Итоговое значение средней приведенной стоимости: |  |  |  | 0 | руб. без НДС
Примечание:
1) Графы 6, 7, 9, 14 и 15 заполняются Подрядчиком.
2) Приведенная стоимость 1 ч/ч не учитывает стоимость основных материалов поставки Подрядчика.
3) Расчетная приведенная стоимость 1 ч/ч включает в себя:
1.1.заработную плату основных рабочих и механизаторов;
1.2.накладные расходы (Подрядчика);
1.3.сметную прибыль (Подрядчика);
1.4.стоимость вспомогательных материалов (Подрядчика) и привлекаемых механизмов;
1.5.затраты (Подрядчика) на мобилизацию персонала (проезд, проживание, суточные) и перебазировку техники;
1.6.условия выполнения работ (стесненность, зимнее удорожание, страхование строительных рисков и пр.).
4) Расчет за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится на основании трудозатрат основных рабочих и механизаторов, определенных по согласованным локальным сметным расчетам к Договору, разработанных на основании рабочей документации, с применением фиксированной расчетной величины стоимости 1 чел./часа. При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по итоговому количеству ч/ч в актах, умноженному на договорную стоимость 1 ч/ч, равную значению расчетной приведенной стоимости 1 ч/ч по каждой отдельной смете к договору (тендеру), с добавлением стоимости материалов Подрядчика.
5) Стоимость основных материалов Подрядчика подлежит обязательному согласованию со службой МАХО и СБ Заказчика.
6) (справочно)*- возможно включение в годовую программу в связи с производственной необходимостью.