## TDSheet
Номер | Категория мат. затрат | Автор | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Требуемый срок поставки | Специальные условия ЦФО | ГОСТ | Объект строительства | Обоснование необходимости закупки
271083 | ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ <1000В | Кадлубович О.В. | Щит распределительный 0,4кВ C5103-MCC | компл | 1 | 15.11.2024 | Опросный лист 90651-5100-ЭТ-05-ОЛ-МСС-700, схемы 261027.50. |  | 5100 Комбинированная установка производства серы. Линия №1 | 90651-5100-ЭТ-05-ЗТП-МСС-700 изм.2
271124 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Уровнемер стеклянный LG14302 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-201 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-201 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-201 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-201 изм.А
271125 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Уровнемер стеклянный LG14303 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-201 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-201 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-201 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-201 изм.А
271126 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Контактор уровня вибрационный LS14406 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-203 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-203 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-203 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-203 изм.А
271127 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой LT14301A | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-205 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-205 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-205 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-205 изм.А
271128 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Уровнемер буйковый с торсионной трубкой LT14301B | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-205 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-205 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-205 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-205 изм.А
271139 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления PT12301 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А
271140 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления PT12403 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А
271141 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления PT12404 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А
271142 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления PT12408 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А
271143 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления PT12410 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А
271144 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления PT12413 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А
271145 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления PT12416 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А
271146 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления PT12431 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А
271147 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления PT12436 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304 изм.А
271148 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления с разделительной мембраной PT12402 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304.1 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304.1 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304.1 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304.1 изм.А
271149 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Преобразователь давления с разделительной мембраной PT12406 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304.1 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304.1 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-304.1 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-304.1 изм.А
271150 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр биметаллический с гильзой TG11301 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-401 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-401 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-401 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-401 изм.А
271151 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр биметаллический с гильзой TG11303 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-401 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-401 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-401 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-401 изм.А
271152 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр сопротивления с гильзой TT11302 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А
271153 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр сопротивления с гильзой TT11401 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А
271154 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр сопротивления с гильзой TT11402 | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А
271155 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр сопротивления с гильзой TT11403B | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А
271156 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр сопротивления с гильзой TT11403D | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А
271157 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр сопротивления с гильзой TT11405B | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А
271158 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр сопротивления с гильзой TT11405D | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А
271159 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр сопротивления с гильзой TT22404A | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А
271160 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр сопротивления с гильзой TT22404B | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А
271161 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ | Мишанин А.Ю. | Термометр сопротивления с гильзой TT22404C | шт | 1 | 01.10.2024 | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А |  | 14000 Реконструкция КУВПМиВГ ООО "Афипский НПЗ" | 90651-14000-АТХ-04-ЗТП-403 изм.А, 90651-14000-АТХ-04-ОЛ-403 изм.А
271450 | Оборудование и установки Насосно-компрессорные | Кудактин А.Е. | Компрессор винтовой по ОЛ 1542-04/23-ОЛ1 | компл | 1 | 30.09.2024 | 1542-04/23-ЗТП |  | Техперевооружение объектов ОЗХ ТП № 2. Замена воздушного компрессора в компрессорной станции | 1542-04/23-ОЛ1