Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к централизованному тендеру

Выполнение строительно-монтажных работ по объектам

«Обустройство Емельяновского лицензионного участка

ООО «Строймонтаж»,

«Обустройство Александровского лицензионного участка

ООО «ГЕОПРОГРЕСС».

1. Заказчик.

Емельяновский ЛУ - ООО «Строймонтаж»;

Александровский ЛУ - ООО «ГЕОПРОГРЕСС».

2. Место проведения работ.

Емельяновский ЛУ: Оренбургская область, Пономаревский район, Фокинское месторождение (с.Алябьево), Мишаньковское месторождение (с.Ефремово-Зыково).

Александровский ЛУ: Оренбургская область, Александровский район, Александровское месторождение (с. Каликино).

3. Вид работ.

Предлагается выполнить годовую программу 2026 года по строительству выкидных трубопроводов и обустройству выходящих из бурения нефтяных скважин, строительству высоконапорных водоводов и обустройству нагнетательных скважин систем поддержания пластового давления (ППД), строительству площадок под малогабаритные блочные сепарационно-наливные установки (МБСНУ).

Перечень и объем работ, подлежащий выполнению, указан в ведомостях объемов работ (Приложения В1-В7), на основании которой составлены локальные сметные расчеты (Приложения Б1-Б7).

Сметные расчеты составлены в текущем уровне цен на 4 квартал 2025 года.

Укрупненно основные объемы работ:

1) Межпромысловый трубопровод от распределительной гребенки РГ-1 на скважине №14 Мишаньковского месторождения до МБСНУ-1500 Комиссаровского месторождения, протяженностью 5км, Ду150;

2) Нефтегазосборный трубопровод от скважины №333 до МБСНУ Фокинского месторождения, протяженностью 4,5км, Ду150;

3) Выкидные трубопроводы от скважин, в т.ч.

- Выкидные трубопроводы от скважины №14, 140, 141, 142 до распределительной гребенки РГ-1 Мишаньковского месторождения, общей протяженностью - 800 м;

- Монтаж распределительной гребенки РГ-1 - 1 шт.

4) Водовод от МБСНУ-1500 Комиссаровского месторождения до скважины №2 Восточно-Умировского месторождения, протяженностью 5км, Ду110, стеклопластик;

5) Площадки скважин. Обустройство площадок скважин – 8 шт, в т.ч.

- Обустройство площадок скважин Комиссаровского месторождения (скважины №№1, 100) – 2 шт;

- Обустройство площадок скважин Северо-Равнинного месторождения (скважина №4) – 1 шт;

- Обустройство площадок скважин Мишаньковского месторождения (скважины №14, 140, 141, 142) – 4 шт;

- Обустройство площадок скважин Фокинского месторождения (скважина №333) – 1 шт.

6) Площадки МБСНУ – 2 шт, в т.ч.

1. Укладка дорожных плит - 288шт.

7) Система ППД Александровского месторождения, в т.ч.

- Обустройство нагнетательных скважин – 2 шт;

- Высоконапорные водоводы, общей протяженностью 0,8км, Ду80.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: I - IV кв. 2026 г.

5. Условия договора.

- Договорная ориентировочная стоимость определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложения Б1-Б7), составленных заказчиком в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения В1-В7), входящими в пакет тендерной документации, с последующим добавлением за итогами сметы всех дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные затраты, не предусмотренные ведомостями работ, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составлены с использованием ценовых показателей ФЕР-2020 Министерства строительства и ЖКХ РФ, базисно-индексным методом, с пересчетом в текущий уровень цен 4 квартал 2025г. для Оренбургской области.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика на основании разделительных ведомостей материалов и оборудования (Приложения Г1-Г7) в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФССЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с заказчиком стоимости.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы и стоимости материалов перед их началом.

В случае превышения общей договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в обозначенный срок.

В случае задержки сроков строительства объекта(ов) на 5 (пять) и более календарных дней Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в течении 3 (трех) календарных дней увеличить количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала, направив на объект(ы) дополнительную строительную бригаду и технику.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Наличие документов, подтверждающих аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-Ф3*.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

- Обустройство площадок скважин и строительство трубопроводов производится по мере выхода скважин из бурения.

- Обустройство площадок нефтяных скважин производится в два этапа. Первый этап - обустройство под освоение: монтаж плит, якорей под оттяжки, монтаж площадки под станцию управления, обвязка устья скважины. Второй этап – полное обустройство площадки после принятия от бурового подрядчика.

- Расстояние от г. Оренбурга до места производства работ на Емельяновском ЛУ (Комиссаровское месторождение) - 230 км, на Александровском ЛУ (Александровское месторождение) – 220 км.

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов по локальным сметным расчетам, выполненных заказчиком согласно ведомостям объемов работ (Приложения Б1-Б7), выставленным Заказчиком на тендер, путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов по расценкам ФЕР-2020 базисно-индексным методом и объемам работ согласно ведомостям объемов работ Заказчика (Приложения В1-В7), на основании чего заполняет таблицу «Протокол договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объектов, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, составленным подрядчиком, путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отражаемых в Приложении А, которые составляются на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика единичных расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу договорной стоимости работ (Приложения А), заполненному на основании сметных расчетов (Приложения Б1-Б7), составленных заказчиком, в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения В1-В7), с применением всех возможных затрат Подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, принятых по фактической стоимости, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт доставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов (конъюнктурного анализа, транспортных схем доставки). Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

Перечень материалов поставки Подрядчика и Заказчика приведен в приложениях Г1-Г7.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам с учетом дополнительных затрат подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

- Протокол договорной стоимости работ (Приложение А).

- Сметные расчеты (Приложения Б1-Б7).

- Ведомость объемов работ (Приложения В1-В7).

- Разделительные ведомости поставки материалов и оборудования (Приложение Г1-Г7).