## Смета 02-01-06_МБСНУ Фокинского
Приложение В6
к техническому заданию
Ведомость объёмов работ №6
Обустройство Емельяновского лицензионного участка ООО «Строймонтаж». Площадки МБСНУ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 2
Раздел 1. Земляные работы и укладка плит | [7 empty] | Раздел 1. Земляные работы и укладка плит
1 | 1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 | 3.456 | 12*144/1000 *2 | 1
2 | 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 3.456 | 12*144*0,1/100 *2 | 1
3 | 3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 414.72 | 172,8*1,2 *2 | 1
4 | 4 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 | 100 м3 | 4.8384 | (6*2*0,14*144) / 100 *2 | 1
5 | 5 | Плиты дорожные ПДН 6,0х2,0х0,14 серия 3.503.1-91 вып.1 | шт | 288 | 144*2 | 1