## Лист1
Приложение № 10
к договору № от
Таблица распределения ответственности
| Вид работ | Заказчик | Исполнитель (Утил.шлама) | Супервайзинг Бурение | Буровой подрядчик
1 | Замер пустого шламового амбара | в течении 3 дней после получения заявки оповещает Подрядчика по утилизации бур отходов и осуществляет замер пустого амбара и расчет объема амбара. Составляет акт замера амбара в 4 экземплярах ( п. 2.4 Договора) | Получает копию акта замера пустого шламового амбара |  | В течении 2 дней после строительства шламового амбара направляет заявку на замер, расчет объема и составление акта. Составляет Акт замера амбара совместно с заказчиком.
2 | Процесс бурения скважины | Ведение учета образования отходов бурения на основании предоставляемых актов и журналов учета образования отходов бурения. В случае возникновения угрозы переполнения шламового амбара направляет Подрядчику по сбору и транспортиролванию и утилизации шлама письмо с требованием вывоза в течении 3 рабочих дней жидких отходов бурения (отработанный буровой раствор, буровые сточные воды) | В случае получения письма с требованием вывоза жидких отходов бурения в течении одних суток приступает к работе на указаном в письме месторождении и скважине | В процессе бурения на каждой скважине ведет учет отходов бурения и отображает их в акте учета отходов. Еженедельно предоставляет в управление по бурению. В случае возникновения угрозы переполнения шламового амбара жидкой фазой отходов бурения направляет в управление по бурению заказчика информацию и фотографии шламового амбара | В процессе бурения на каждой скважине ежемесячно ведет журнал учета образования и передачи отходов бурения по утвержденной форме. Предоставляет скан-копии журнала не позднее 5 числа каждого месяца.
3 | Работы по сбору, транспортированию и утилизации отходов бурения | 1. После получения письма с просьбой о замере заполненого амбара в течении 3 рабочих дней организует выезд и осуществляет замер и расчет колличества отходов бурения. Составляет совместный с подрядчиком по бурению Акт о замере заполненного амбара и количестве отходов бурения в 4 экземплярах. 1 экземпляр направляет Исполнителю | 1. После подписания Акта замера объема передоваемых отходов начинает вывоз отходов бурения. Во время вывоза отходов бурения еженедельно направляет в управление по бурению и отдел СБ Заказчика с указанием № скважины и месторождения, ТТН с указанием №скважины и месторождения, данные ГЛОНАСС/GPS спецтехники, задействованной задействованной в вывозе отходов бурения, а также акты приема-передачи отходов бурения между промыслом и Исполнителем по каждой скважине с указанием объема и вида вывезенных отходов (БШ, ОБР, БСВ). Ведет журнал производства работ, в котором ежедневно фиксируются выполняемые работы с указанием видов работ, объемов, а также используемых материалов, наименование, количество техники, ответственных лиц. |  | За 3 дня до начала работ по сбору, транспортированию и утилизации отходов бурения направляет на эл.адрес Заказчика письмо с просьбой осуществить замер заполненого шламового амбара, рассчитать количество отходов бурения в амбаре и составить Акт о замере амбара и количестве отходов бурения. Составляет совместный с Заказчиком Акт о замере заполненного амбара и количестве отходов бурения
|  | 2.Заказчик после получения письма о замере зачищенного амбара организует выезд и осуществляет замер очищенного амбара, после чего совместно с представителями отдела маркшейдерско-землеустроительных работ, управления по бурению, отдела внутренней и экономической безопасности, отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, Исполнителя, начальником нефтепромысла составляет акт о фактическом вывозе буровых отходов в 4 экземплярах (один экземпляр находится у подрядной организации по бурению скважины, второй экземпляр акта - в управлении по бурению, третий экземпляр акта остаётся в отделе маркшейдерско-землеустроительных работ, четвертый – у Исполнителя). Начальник нефтепромысла совместно с Исполнителем осуществляют фотосъемку очищенного шламового амбара и направляют фотоснимки в электронном виде на электронную почту начальника отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Заказчика. Акт о фактическом вывозе буровых отходов и фотоснимки очищенного от отходов амбара являются основанием для дальнейшей технической рекультивации шламового амбара. | 2. В течение 3 рабочих дней после окончания работ по сбору, транспортированию и утилизации бурового шлама из шламового амбара Исполнитель направляет на электронный адрес Заказчика письмо с просьбой осуществить замер очищенного от отходов бурения шламового амбара и составить акт о фактическом вывозе буровых отходов. Совместно с Заказчиком составляет Акт о фактическом вывозе буровых отходов. |  | Получает 1 экземпляр Акта о фактическом вывозе отходов бурения