ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Орск                                                                                                                                                             "___" _________ 2025 г.

ООО «_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора ________________________, действующего на   основании Устава, с   одной   стороны

и ПАО «Орскнефтеоргсинтез», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора - технического директора Хусаинова Р. В., действующего на основании доверенности №Д-348 от 20.09.2023 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (далее – работы) согласно Техническому заданию (Приложению N 3 к Договору) в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору), составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.2. Предметом договора является:

Капитальный ремонт участка БРР установки 22-4М и БРР производства №1 в 2026г (Ремонт технологического оборудования (аппаратов, трубопроводов, металлоконструкций, демонтаж и монтаж запорной арматуры). Выполнение работ по ремонту теплообменного оборудования. Выполнение работ по ремонту теплоизоляции. Постановка и снятие инвентарных и неинвентарных лесов).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта.

1.4. Технические условия, объем работ по настоящему Договору, качество их оказания должны соответствовать Техническому заданию (Приложение №3) (далее - Техническое задание), составляющему неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.5. Местом проведения работ являются объекты, принадлежащие Заказчику.

1.6. Стороны договорились, что любая предоставляемая сторонами информация, документация или программное обеспечение по предмету настоящего Договора должна быть на русском языке.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Подрядчик имеет право:

2.1.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае нарушения Заказчиком своих обязательств, указанных в разделе 2.3. настоящего Договора.

2.1.2. Привлекать к исполнению работ (услуг) других лиц только с согласия Заказчика. Кроме того, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком как факт привлечения других лиц к исполнению настоящего договора, так и кандидатуры этих лиц. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.2.3. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2.4. В случае предоставления Заказчиком материалов и оборудования (либо иным лицом по поручению Заказчика, осуществляющим передачу материалов и/или оборудования в соответствии с условиями действующего договора и законодательством РФ) проверить их количество и качество. До начала доставки таких материалов и оборудования Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об условиях приёмки материалов и оборудования по количеству и качеству, согласованных Заказчиком, а Подрядчик обязуется соблюдать условия такой приёмки материалов и оборудования. В случае выявления некачественных материалов или оборудования Подрядчик обязан немедленно в письменной форме сообщить об этом Заказчику и потребовать их замены. В случае, если в процессе производства работ, а также в период действия гарантийного срока выполненных Подрядчиком работ будет обнаружено, что качество выполненных работ не соответствует требованиям Законодательства РФ и/или других нормативных актов по причине предоставления Заказчиком оборудования и/или материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик лишается права ссылаться на эти обстоятельства в случае, если он не выполнит свою обязанность, указанную в настоящем пункте и обязан возместить Заказчику все понесенные в связи с этим убытки.

2.2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех переданных ему по акту материалов и оборудования для реализации настоящего договора до подписания акта приемки результата работ № ОС-3, т.е. с момента начала работ до их завершения Подрядчиком.

2.2.6. Подрядчик (Субподрядчик) устраняет за свой счёт недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ. Если они выявлены в период гарантийной эксплуатации, то в этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик (Субподрядчик) в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счёт средств Подрядчика (Субподрядчика). При отсутствии взаимного соглашения Сторон о качестве выполненных Работ и Стороне виновной в нарушении качества Работ, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п.9.3 настоящего договора.

2.2.7. Обеспечить своих работников качественным питанием согласно санитарным нормами, медицинским обслуживанием, необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

2.2.8.  Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ (в действующей редакции) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г №1479 (в действующей редакции) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (ППР); а также локальных нормативных актов  по охране труда и промышленной безопасности ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

2.2.9. Подрядчик несет ответственность за соблюдение и выполнение его работниками норм, правил и инструкций по охране труда, действующего законодательства РФ, а также «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез», «Положение о порядке допуска, организации безопасного производства работ и взаимодействия с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез». (Приложение № 4 к договору и являющееся неотъемлемой частью договора), «Перечнь нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, за которые Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, с указанием штрафных санкций» (Приложение № 5 к договору и являющиеся неотъемлемой частью договора) в действующей редакции на момент заключения договора. Подрядчик гарантирует, что его работники ознакомлены с вышеуказанными нормативными актами.

2.2.10. Нормы, закрепленные в Положении «О порядке допуска, организации безопасного производства работ и взаимодействия с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение № 4), Перечне нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, за которые Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, с указанием штрафных санкций (Приложение № 5) подписывается двумя сторонами и является обязательными для сторон.

2.2.11. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в Положении «О порядке допуска, организации безопасного производства работ и взаимодействия с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение № 4), в «Перечне нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, за которые Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, с указанием штрафных санкций» (Приложение № 5).

2.2.12. Ввести полный запрет на алкогольные напитки и наркотики на строительной площадке или любой другой территории, на которой производятся работы в связи с данным Договором, и ознакомить под роспись своих работников с настоящим запретом.

2.2.13. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также с признаками вирусных заболеваний.

2.2.14. Не допускать пронос и нахождение на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на Объекте.

2.2.15. В связи с исполнением Подрядчиком данного Договора Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех машин, вещей, материалов, доставляемых на строительную площадку. Если в результате досмотра будут обнаружены алкогольные напитки или наркотики, автомашина не допускается на строительную площадку, а работник(и) Подрядчика, нарушивший данное требование не допускается на Объект.

2.2.16. Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с признаками вирусного заболевания,  проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика; письменными объяснениями работников Подрядчика, другими способами.

2.2.17. В случае обнаружения Заказчиком нарушения работниками Подрядчика или его субподрядчиков требований, указанных в п.2.2.8. -2.2.16. Подрядчик обязуется незамедлительно удалить данных работников с территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и не допускать их возвращения.

2.2.18. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем договоре пунктами №№ п.2.2.8. - 2.2.16, 2.2.21.

2.2.19. Назначить постоянного Полномочного представителя на период проведения работ, для решения текущих вопросов. Обеспечивать оперативное решение вопросов, возникающих в процессе проведения работ.

2.2.20. Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образованных/извлеченных/полученных при исполнении Договора и/или в процессе деятельности, являющейся предметом Договора, кроме востребованных Заказчиком. В состав отходов производства и потребления, собственником которых является Подрядчик, входят, в том числе, но не ограничиваясь:

а) отходы, образованные/извлеченные/полученные Подрядчиком при нормальном исполнении Договора (кроме отходов, образованных вследствие демонтажа объектов, принадлежащих Заказчику на праве собственности)

б) отходы от использования Подрядчиком собственного производственного оборудования (техники), сырья и материалов;

в) отходы, образованные/извлеченные/полученные в результате нарушения Подрядчиком технологического процесса выполнения работ.

2.2.21. Подрядчик за свой счет обязан выполнять и соблюдать следующие условия в случае образования в результате выполнения работ на территории Заказчика строительного мусора и/или других отходов, относящихся к категории опасных отходов, на обращение с которыми требуется лицензия, или при указании в Техническом задании работ с опасными отходами:

а) предоставлять Заказчику информацию о видах образующихся отходов в соответствии с классификационным каталогом отходов и паспорта на отходы;

б) представить Заказчику лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами не меньшего класса опасности либо заключить соответствующий договор со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, и представить Заказчику лицензию специализированной организации и договор до начала выполнения работ с отходами;

в) лица, которые допущены Подрядчиком к обращению с отходами I - IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса опасности. Заверенные копии свидетельств (сертификатов) представляются Подрядчиком Заказчику не позднее дня заключения настоящего Договора. Подрядчик несет ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности;

г) обеспечивать соблюдение установленных экологических правил и норм;

д) по окончании выполнения работ состояние земель, на которых производился сбор отходов, должно отвечать требованиям, необходимым для проектирования и строительства объектов капитального строительства;

е) осуществлять транспортирование отходов специально оборудованным транспортом. Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием и разгрузкой отходов, должны быть механизированы и герметизированы. Транспортирование отходов I - IV класса опасности должно осуществляться при следующих условиях:

- наличие паспорта отходов для отходов I - IV класса опасности;

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах;

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

- осуществление транспортирования отходов с соблюдением требований к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов I - IV класса опасности и требований к обеспечению экологической и пожарной безопасности определенных государственными стандартами, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией;

ж) осуществлять при необходимости очистку и обеззараживание тары, оборудования и механизмов;

з) при необходимости транспортирования отходов за территорию Заказчика Подрядчик обязан:

- письменно извещать Заказчика о количестве и сроке вывоза отходов с территории Заказчика с оформлением акта приема-передачи отходов;

- по каждой партии отходов, в отношении которой осуществлен сбор, вывоз, транспортирование, использование, обезвреживание, утилизация, размещение, предоставлять Заказчику пакет документов: накладные и иную документацию для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования, справку (акт) о сборе, вывозе,  транспортировании, использовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов, сопроводительный талон с отметкой отходополучателя (конечного адресата вывезенных отходов), документы, свидетельствующие о проведенных необходимых согласованиях с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы и иными органами, в течение 3 (трех) дней с момента вывоза отходов за пределы территории Заказчика;

- Подрядчик обязан обеспечить выбор надлежащего объекта размещения (места захоронения) отходов. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, не отвечающих соответствующим экологическим требованиям, не имеющим соответствующих разрешительных документов;

- своевременно предоставлять в надзорные органы формы учета и отчетности по операциям, связанным с обращением (сбором, вывозом, транспортированием, использованием, обезвреживанием, утилизацией, размещением) с отходами производства и потребления;

- в процессе операций, связанных с обращением (сбором, вывозом, транспортированием, использованием, обезвреживанием, утилизацией, размещением) с отходами производства и потребления Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, подтверждающие их сбор, вывоз, транспортирование, использование, утилизацию, обезвреживание, размещение в соответствие с установленным законодательством РФ, а также подтверждающие уплату всех обязательных платежей за НВОС.

и) предоставить Заказчику сведения о результатах проведенного анализа отхода, содержащие информацию об отнесении его к конкретному классу опасности, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения таких сведений, в том числе после проведения Подрядчиком лабораторных исследований отхода.

2.2.22. В случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ право на выполнение работ по Договору должно быть подтверждено лицензией(ями) и/или иной необходимой разрешительной документацией, Подрядчик, до начала срока выполнения работ, обязан предоставить Заказчику лицензию(и) и/или иную необходимую разрешительную документацию Подрядчика на право осуществления Подрядчиком соответствующей деятельности.

2.2.23. Предоставляемая Подрядчиком лицензия(и) и/или иная разрешительная документация должны быть действительными на весь период выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору и достаточными для выполнения работ.

2.2.24. В случае, если к выполнению работ по Договору Подрядчиком привлекается сторонняя специализированная организация (субподрядчик), Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию(и) и/или иную необходимую разрешительную документацию субподрядчика на право осуществления соответствующей деятельности субподрядчиком.

2.2.25. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о прекращении (приостановлении и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий и/или членства в СРО в срок не позднее 10 календарных дней до даты истечения срока их действия или в течение 3-х календарных дней с момента их досрочного прекращения (приостановления и т.п.).

2.2.26. В случае подключения временных устройств и сооружений Подрядчика к действующим сетям электроснабжения Заказчика при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему, Подрядчик обязан заключить договор на использование потребления электроэнергии Заказчика.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3.3. При соблюдении Подрядчиком условий, изложенных в п. 2.2.26. настоящего Договора, Заказчик обязан предоставить точки подключения для обеспечения временным электроснабжением в зоне производства Работ.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.4.5. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию (проект, дефектную, отбраковочную ведомость, выдавать дополнительные акты отбраковки) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ.

2.4.6. Внесение в техническую документацию (проект, дефектную, отбраковочную ведомость, выдаваемые дополнительные акты отбраковки) изменений более указанного в п.2.4.5 настоящего Договора объема стоимости работ, осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы, и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.4.7. Заказчик также вправе передавать собственные материалы Подрядчику на давальческой основе для выполнения объёмов работ с сохранением права собственности Заказчика на переданные материалы.

2.4.8.  Заказчик имеет право не принимать к рассмотрению акты выполненных Работ в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы производятся Подрядчиком с даты прибытия его специалистов на объекты, принадлежащие Заказчику в соответствии с датой, указанной в письменном уведомлении Заказчика о готовности к выполнению работ.  Выполнение работ по настоящему Договору Подрядчик должен начать и завершить в апреле-мае 2026 года. Сроки назначаются в соответствии с выполнением производственной программы предприятия.

3.1.1. Вызов специалистов Подрядчика осуществляется путем направления Заказчиком Подрядчику соответствующего письменного уведомления, в котором должна быть указана следующая информация:

- дата начала работ;

- планируемая дата окончания работ;

- ФИО и контактный телефон уполномоченного представителя Заказчика.

3.1.2. Заказчик должен уведомить о прибытии специалистов Подрядчика за 10 (Десять) рабочих дней до начала выполнения Работ, используя электронный адрес Подрядчика - (______________) на письме, оформленного на официальном бланке. Уведомление считается надлежаще направленным, если позволяет идентифицировать отправителя и содержит подтверждение выполнения Заказчиком согласованных ранее технических условий проведения работ.

3.2. Подрядчик обязан подтвердить получение уведомления, проставив на нем соответствующие отметки о получении, и направить уведомление с отметкой обратно Заказчику. При этом в случае обоснованной необходимости, сроки выполнения работ могут быть изменены по согласованию Сторон.

3.3. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость внести изменения сроков выполнения работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Предварительная стоимость подлежащих выполнению работ по предмету договора составит _____________________________________ руб. (____________________________ руб. 00 коп.), кроме того ставка НДС в соответствии с действующим законодательством 22% – ____________________ руб. (_______________________ руб. 00 коп.)

4.2. Формирование и расчет стоимости будет производиться за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ (КС-2) в пределах стоимости согласованной сторонами сметы (Приложение №6), являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору, составленной по дефектной ведомости с использованием ценовых показателей в базе ФЕР-2020, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №421/ПР от 04.08.2020 г.

4.3. Стоимость работ по договору включает в себя плату (вознаграждение) за отчуждение Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Подрядчика и его персонала- документацию, созданную Подрядчиком по Договору.

4.4. В случае возникновения выполнения дополнительных объемов работ, их стоимость определяется на основании ценообразования основного договора и заключением дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.5. Стоимость основных материалов, относящихся на подрядчика при формировании стоимости основных и дополнительных затрат, их стоимость в обязательном порядке предварительно согласовывается с ДМТО Заказчика, с последующим подтверждением счетами - фактурами.

4.6. Оплата за выполненные работы производится на основании выставленного Подрядчиком счет-фактуры, с приложением подписанных сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, в течение 30 календарных дней с даты получения Заказчиком.

4.8. Стороны обязуются в десятидневный срок по истечении каждого месяца составлять акты сверки расчётов.

4.9.  В случае возникновения условий согласно п.п. 9.5. - 9.7. Договора, оплата стоимости работ по договору производится за минусом гарантийных удержаний.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.  До 26 (двадцать шестого) числа текущего месяца Подрядчик сдает Заказчику выполненные работы и передает подписанные Подрядчиком:

- Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) за отчетный месяц;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за отчетный месяц;

- счет фактуру;

- текущую исполнительную документацию и др;

5.2. Заказчик принимает результат выполненных объемов работ по фактически выполненным объемам работ за текущий месяц на основе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.

Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2. При этом приемка части работ по Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не влечет переход рисков случайной гибели, повреждения и утраты результатов принятых работ с Подрядчика к Заказчику до подписания Акта сдачи-приемки результата работ № ОС-3.

Одновременно с переходом к Заказчику права собственности на результат выполненных работ по Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 Подрядчиком также отчуждаются Заказчику исключительные права на результат интеллектуальной деятельности Подрядчика (его персонала) - документацию, созданную Подрядчиком по договору. Заказчик имеет право использовать документацию и распоряжаться ей любым незапрещенным законом способом.

5.3. Заказчик обязан принять выполненные работы, а в случае обнаружения недостатков, вправе отказаться от приёмки выполненных Подрядчиком работ до их устранения.

5.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1. Договора обязан направить Подрядчику, подписанный акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Окончательно работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёмки результата работ № ОС-3.

6. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик руководствуется техническим заданием (Приложение №3) и дефектной ведомостью, направленной ему в электронном виде (Приложение №3а), являющимися неотъемлемыми частями к настоящему Договору.

6.2. Проектная документация передаётся Подрядчику в бумажном варианте – 1 экземпляр и в электронном виде, согласно СП 48.13330.2011(п.5.4), в сроки, определённые нормативной документацией.

6.3. В случае обнаружения Подрядчиком ошибок и упущений в проекте, Заказчик вносит в неё изменения.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Обеспечение выполнения работ материалами, деталями, конструкциями (далее по тексту- «материалами») и оборудованием может производиться как Заказчиком, так и Подрядчиком по согласованной сторонами «Принципиальной разделительной ведомости поставки материалов и оборудования» (Приложение № 6 к настоящему Договору). Уточнённая ведомость поставки материалов, оборудования подлежит оформлению Заказчиком после получения спецификаций по рабочему проекту. Если на основании  расчетов необходимых материалов и оборудования, подготовленных выбранной Заказчиком проектной организацией, необходимо внесение изменений в «Принципиальную разделительную ведомость поставки материалов и оборудования» Стороны обязуются внести соответствующие изменения в «Принципиальную разделительную ведомость поставки материалов и оборудования» в 14-ти дневный срок с даты соответствующего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости внесения изменений в разделительную ведомость.

7.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3. В случае, если при проведении работ будет использован материал Заказчика, то Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала, согласно п. 7.9. настоящего Договора.

7.4. Заказчик передаёт уполномоченному представителю Подрядчика, действующему на основании доверенности, на давальческой основе материал на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «давальческие материалы» (форма № М-15). Заказчик передаёт оборудование Подрядчику в монтаж на основании акта по форме ОС-15. В случае использования Подрядчиком материальных ценностей Заказчика, в т.ч. материалов, оборудования и иного имущества, не в полном объеме, указанные материальные ценности по окончанию выполнения работ по Договору или по требованию Заказчика на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «возврат давальческих материалов» (форма №М-15) и/или актам возвращаются Подрядчиком Заказчику до осуществления окончательного расчета по Договору.

7.5. Учётная стоимость и количественное выражение переданных Заказчиком материалов отражаются в формах №КС-2 и    №КС-3 справочно, без участия в калькуляции стоимости выполненных Подрядчиком работ.

«Акт на списание ТМЦ» при выполнении работ по настоящему Договору составляется к каждому акту выполненных работ (форма №КС-2).

Стороны ежемесячно в срок не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку давальческих материалов, согласно «Отчёта о переработке давальческих материалов поставки Заказчика». Израсходованные материалы отражаются в Отчёте в натуральном и денежном выражении. Материалы, не подлежащие дальнейшему использованию, возвращаются Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней от даты подписания акта сверки давальческих материалов.

7.6. Подрядчик обязан проверить количество и качество представленных Заказчиком (либо иным лицом по поручению Заказчика, осуществляющим передачу материалов и/или оборудования в соответствии с условиями действующего договора и законодательством РФ) материалов и /или оборудования. При обнаружении Подрядчиком поставленных Заказчиком некачественных материалов и/или оборудования и/или недопоставки, Подрядчик незамедлительно извещает Заказчика о необходимости замены таких материалов и/или оборудования. Несоответствие материалов и/или оборудования по количеству и/или качеству отражается в двухсторонних актах, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Заказчик обязуется произвести замену материалов и/или оборудования в разумные сроки с даты извещения Подрядчика.

7.7. Риск случайной гибели на переданные материалы и оборудование лежит на Подрядчике с момента принятия Подрядчиком данных материалов и оборудования до момента передачи Заказчику остатка неиспользованных материалов по накладной/акту (Форма М-15, ОС-15), либо до момента подписания последнего Отчёта переработки давальческих материалов поставки Заказчика о полном использовании материалов. В случае любой гибели или повреждения материалов и оборудования в течение периода, в который Подрядчик отвечает за их сохранность, Подрядчик обязан за свой счет в разумные сроки восстановить или заменить поврежденные материалы и оборудование, а в случае невозможности в разумные сроки восстановить или заменить утраченные или  поврежденные материалы и оборудование Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, понесенные последнем при Закупке утраченного (поврежденного) оборудования и материалов Заказчика, а также расходы понесенные Заказчиком в связи с закупкой такого оборудования и материалов ( оплата транспортных, погрузочно-разгрузочных и иных расходов).

7.8.  Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, несет ответственность за сохранность всех поставляемых и переданных ему по акту материалов и оборудования для реализации договора до подписания Акта сдачи приемки результата работ.

7.9. В случае невозврата Подрядчиком Заказчику неизрасходованных при исполнении настоящего Договора материальных ценностей, в т.ч. материалов, оборудования и иного имущества Заказчика, Заказчик вправе удержать стоимость материальных ценностей, увеличенную на сумму НДС, путем предъявления Торг-12 и счет-фактуры с НДС, из стоимости работ Подрядчика и уменьшить сумму окончательного расчета за выполненные работы на стоимость этих материальных ценностей без уменьшения выполнения объема работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

8.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

8.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

8.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

8.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

8.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

8.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8.5.3. Устранить недостатки своими силами и за свой счёт или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работ.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования, составляющего предмет настоящего Договора, до подписания сторонами Акта сдачи-приёмки результата работ № ОС-3 несёт Подрядчик. В указанных случаях стоимость случайного повреждения Имущества, Материалов, и Оборудования определяется из расчёта их рыночной стоимости на дату утраты, гибели или повреждения.

8.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком по Акту приёмки результата работ № ОС-3 несет Подрядчик.

8.9. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ, в том числе отдельного этапа или вида работ он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости объёма невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости такого объёма.

8.10. За нарушение срока оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от такой суммы.

8.11. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8.12. В случае нарушения норм, закрепленных в Приложении №4 к настоящему договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафные санкции в соответствии с «Перечнем нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, за которые Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, с указанием штрафных санкций» (Приложение №5 к настоящему Договору). Перечень подписывается двумя сторонами и является обязательными для Сторон.

8.13. В случае нарушения действующих на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» правил пользования мобильными телефонами Подрядчика (Субподрядчика) на Объекте, уплачивает штраф в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.14.  В случае появления работников Подрядчика (Субподрядчика) на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения (при наличии медицинского освидетельствования), а также с признаками вирусных заболеваний Подрядчик (Субподрядчик) уплачивает штраф, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору, являющейся его неотъемлемой частью, за каждый случай нарушения.

Освидетельствование работников Подрядчика (Субподрядчика), находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, с признаками вирусного заболевания проводится в Орском наркологическом диспансере/медицинском учреждении самостоятельно за свой счёт. Ответственным за проведение освидетельствования является уполномоченное лицо Подрядчика, которому работниками охраны, после составления акта передается лицо, допустившее нарушение внутриобъектового режима. Оплата услуг Орского наркологического диспансера/медицинского учреждения производится Подрядчиком, при этом затраты на освидетельствование работника Подрядчика (Субподрядчика) при не подтверждении состояния алкогольного, наркотического, токсического опьянения и наличия вирусного заболевания Заказчиком не компенсируются. В случае отказа работника, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, с признаками вирусного заболевания от прохождения освидетельствования в наркологическом диспансере/медицинском учреждении или прохождение его позднее 2-х часов после задержания лица на проходной, штрафные санкции к Подрядчику (субподрядчику) применяются в полном объеме на основании акта о выявленном нарушении внутриобъектового режима, наряду с расходами на освидетельствование работника Подрядчика (субподрядчика)

8.15. Подрядчик обязуется ликвидировать за счет собственных средств допущенные по его вине либо по вине привлеченных им третьих лиц нарушения качества и объема выполненных работ, а также последствия аварии, допущенной по вине Подрядчика или привлеченных им лиц.

8.16. В случае отступления Подрядчика от требований, предусмотренных в проектно-сметной документации, а также в строительных нормах и правилах, а также других нормативных актах при производстве строительно-монтажных работ, Подрядчик возмещает Заказчику убытки.

8.17. В случае выявления нарушений работниками Подрядчика (Субподрядчика) при выполнении опасных видов работ и работ с грузоподъемными механизмами Подрядчик (Субподрядчик) уплачивает штраф согласно Приложению № 5 к настоящему Договору. Основанием для предъявления штрафных санкций является подписанный Сторонами Акт к «Положению о порядке допуска, организации безопасного производства работ и взаимодействия с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Приложение №4). В случае отказа или уклонения Подрядчика от подписания указанного Акта, Акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке и данные такого Акта, составленного в указанном случае без участия представителя Подрядчика, являются обязательными для обеих Сторон.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.  Подрядчик несёт ответственность за надлежащее выполнение работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.

Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объёме, предусмотренном настоящим Договором, и в сроки, определённые условиями настоящего Договора;

9.1.2. высокое качество всех работ в соответствии со строительными нормами и правилами;

9.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения Работ и гарантийной эксплуатации;

9.1.4. что оборудование и материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ по Договору новые, имеют высокое качество изготовления и соответствуют Проектной документации.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев со дня передачи результата работ Заказчику по Акту сдачи-приемки результата работ № ОС-3.

9.3. Если в течение гарантийного периода выявится, что объект Заказчика или входящие в него инженерные системы, оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему договору, то Заказчик совместно с Подрядчиком (в случае его присутствия) составит Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется  дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счёт в срок, указанный в Рекламационном акте.

Гарантийный срок приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта – с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика о приостановлении работ вплоть до момента устранения недостатков качества, удостоверенного соответствующим Актом.

9.4. В случае если стороны не придут к взаимному соглашению о ненадлежащем качестве выполненных работ, дефектах качества объекта Заказчика, причин их возникновения и виновной стороне, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая техническая экспертиза. Расходы на проведение такой экспертизы относятся на Стороны в порядке и в размерах, предусмотренных в п.5 ст.720 ГК РФ. Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон.

9.5. В случае превышения общей суммы Договора размера 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей стороны Договора руководствуются положениями п.п. 9.5-9.8 Договора ниже:

Для обеспечения качества выполненных Подрядчиком работ устанавливается гарантийное удержание в виде 1% от общей цены работ. Заказчик вправе удерживать оплату по каждому полученному счету фактуре в размере 1% до истечения срока гарантийных обязательств Подрядчика.

9.6. В случае выявления недостатков выполненных работ Заказчик вправе устранить недостатки за счет суммы гарантийного удержания. О каждом случае удовлетворения своих требований за счет суммы гарантийного удержания Заказчик обязан письменно извещать Подрядчика.

9.7. Заказчик вправе также:

удерживать из сумм гарантийного удержания включая но, не ограничиваясь следующие суммы: суммы  уменьшения установленной за работу цены; суммы  понесенных убытков; суммы начисленных неустоек, штрафов и санкций, предусмотренных Договором; суммы  расходов на устранение недостатков, выявленных до или после приемки выполненных работ; суммы компенсации расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств; суммы затрат на освобождение строительной площадки от имущества Подрядчика и строительного мусора.

При этом такое удержание в соответствии с п.2 ст.407 ГК РФ является основанием прекращения обязательств Заказчика по возврату гарантийного удержания в части удержанных сумм.

9.8. Окончательный расчет с Подрядчиком Заказчик осуществляет в течение 10 дней после истечения гарантийного срока на объект. Заказчик выплачивает Подрядчику сумму гарантийного удержания за вычетом сумм, уплаченных или подлежащих уплате за устранение выявленных недостатков объекта. Проценты за пользование суммой гарантийного удержания не начисляются.

9.9. Гражданская ответственность Подрядчика застрахована по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые                     оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 3-х календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях.

Несвоевременное извещение влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

10.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть достаточно аргументированными и подтверждены документом, выданным соответствующей инстанцией, представлены в пятидневный срок с момента их возникновения.

Возникновение обстоятельств, указанных в п.10.1. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств.

10.4. Если последствия обстоятельств, указанных в п.10.1 Договора, продлятся более 30 календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 календарных дней до даты расторжения.

10.5. При разрушении или повреждении имущества, материалов, оборудования вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного Договором срока сдачи результата работ Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных Работ. Объёмы работ, выполненные к моменту их разрушения или повреждения устанавливаются по актам формы №КС-2, подписываются Сторонами, а по Работам, которые еще не приняты Заказчиком, на основании соглашения между Сторонами.

11. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

11.1. Настоящий договор вступает в силу c даты подписания договора Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу: один экземпляр для Заказчика и один для Подрядчика.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а если стороны не придут к такому Соглашению, договор может быть расторгнут в порядке, установленном ГК РФ.

12.2. Сторона, имеющая право на одностороннее расторжение настоящего Договора и желающая использовать такое право, должна осуществить его путём письменного уведомления заказной почтой об этом другой Стороны не менее чем за 5 дней до даты расторжения Договора.

12.3.  Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 день по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком какого-либо срока выполнения работ;

- если нарушения Подрядчиком условий Договора ведут или могут привести к снижению качества выполнения Работ или к просрочке выполнения Работ свыше 5 (пяти) календарных дней;

- если будут аннулированы Свидетельства о допуске работ Подрядчика на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;

- если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями раздела 10 Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

12.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика;

Если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями раздела 10 Договора.

12.5. При расторжении Сторонами настоящего Договора до его завершения Подрядчик возвращает переданные ему Заказчиком для выполнения предусмотренных Договором работ материальные ценности, в том числе оборудование и иное имущество, которые не были использованы для производства работ, или  по согласованию с Заказчиком возмещает их стоимость, а в случае отказа Подрядчика от возврата Заказчику указанных материальных ценностей Заказчика  и/или  их отсутствия  по причинам хищения и/или утраты по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику их полную стоимость с учетом дополнительных затрат, понесенных Заказчиком (транспортно-складские и иные документально доказанные затраты) при поставке такого оборудования и материалов.

В указанных выше случаях Подрядчик обязуется возместить Заказчику стоимость невозвращенных материальных ценностей, неучтенных в стоимости выполненных работ   в течение 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

12.6. При расторжении Договора Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

12.7.  В случае отказа Заказчика от настоящего Договора, Заказчик оплачивает выполненную часть работ после их приемки путем подписания акта приема-передачи. При одностороннем отказе от Договора Заказчик оплачивает выполненные на момент отказа работы только при отсутствии мотивированных претензий к их качеству.

12.8. В случае отказа от Договора на основании ст. 717 ГК РФ Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, при условии предъявления доказательств факта наличия этих убытков, их размера и причинно-следственной связи между ними и расторжением Договора.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

13.2. Ни одна из Сторон не вправе упоминать название другой Стороны, а также любую информацию о взаимодействии и сотрудничестве Сторон в каких-либо публичных заявлениях или документах, которые доводятся до сведения общественности посредством заявлений для прессы, публикаций, Интернета или иным способом, без предварительного согласования и письменного согласия другой Стороны.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются копии документов, подтверждающие выявленные нарушения (за исключением документов, имеющихся у контрагентов), и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

14.2.Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения.  Отсутствие ответа на претензию в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения, а также отказ в удовлетворении претензии  предоставляет право Заказчику, направившему Подрядчику претензию, на удержание суммы претензионных требований (подлежащих взысканию убытков, штрафных санкций и т.д.) за нарушение договорных обязательств из сумм, подлежащих оплате Заказчиком за выполненные (выполняемые) по Договору работы, что будет являться основанием для частичного или полного прекращения данных денежных обязательств Заказчика в соответствии с п.2 ст.407 ГК РФ.

Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

14.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— письмом с уведомлением по адресу места нахождения Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

14.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

14.5. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

14.6. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его направила.

15.	ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИИ

15.1.	Подрядчик заверяет и гарантирует, что:

-зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

-располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

-является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- вправе заключить Договор и связанные с его заключением документы и исполнять свои обязательства по нему, в том числе, если применимо, им соблюдены все процедуры и получены все согласия, предусмотренные законодательством, учредительными и внутренними документами Подрядчика. Если для Подрядчика заключение Договора является сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования и т.п.) органами его управления и/или третьего лица, Подрядчик заверяет Заказчика в том, что необходимые одобрения и/или согласования получены в установленном порядке и могут быть представлены Заказчику по его запросу;

- заключение и исполнение обязательств по Договору не приведет к нарушению любого положения учредительных и внутренних документов Подрядчика; не приведет к нарушению или не будет представлять собой неисполнение любого соглашения, обязательного для Подрядчика; не приведет к нарушению любого приказа, решения или постановления любого суда, административного или регулирующего органа, или учреждения, которые являются обязательными для Подрядчика;

-ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

-ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

-не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

-своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

-отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику (если Подрядчик является плательщиком НДС);

-обязуется не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента выставления счета-фактуры направить его оригинал Заказчику заказным письмом с описью вложенного и уведомлением о вручении и/или передать иным способом, позволяющим достоверно подтвердить факт его получения Заказчиком;

-лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета - фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

15.2.  Стороны соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в настоящем разделе Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении Договора. Указанные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения и исполнения Договора Сторонами.

15.3. Подрядчик в порядке ст. 406.1 ГК РФ обязан возместить Заказчику имущественные потери, возникшие в случае наступления обстоятельств, определенных настоящим разделом Договора и не связанных с нарушением обязательств Подрядчика.

Возмещению подлежат потери Заказчика, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными третьими лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков, и/или начисления Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями или бездействием Подрядчика, или с его юридическим статусом. Подрядчик, предоставивший Заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах, указанных в п. 15.1. Договора обязуется возместить имущественные потери в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

15.4.	Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 15.1. настоящего договора, и это повлечет: предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов (если Подрядчик является плательщиком НДС), то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений в течение  15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.

При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

16.3. Каждая из Сторон в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ дает заверения о том, что в случае предоставления другой Стороне документов/информации, содержащих персональные данные работников/иных лиц, она имеет согласия таких работников/иных лиц на передачу персональных данных  другой Стороне,  оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (далее – Федеральный закон) и Трудового кодекса РФ.

В случае возникновения у одной Стороны убытков в связи с несоблюдением другой Стороной указанных выше заверений об обстоятельствах другая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все возникшие в этой связи убытки, в том числе в виде наложенных административных штрафов за несоблюдение законодательства о персональных данных.

16.4. Каждая Сторона доверяет другой Стороне осуществлять обработку персональных данных, предоставляемых по настоящему Договору. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, вправе совершать с персональными данными действия (операции), предусмотренные пп. 3 ст. 3 Федерального закона (за исключением действий по передаче персональных данных), в целях исполнения, изменения и расторжения настоящего Договора.

16.5. Каждая из Сторон обязана соблюдать режим секретности (конфиденциальности) в отношении полученных персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, должна обеспечить соблюдение требований к защите персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закон.  Каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны подтверждения того, что вышеуказанные условия соблюдены.

16.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Заказчика и один для Подрядчика.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ.

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

17.1. Приложение № 1 «Протокол согласования договорной цены».

17.2. Приложение № 2 «Календарный план выполнения работ».

17.3. Приложение № 3 «Техническое задание на выполнение работ».

17.4. Приложение № 3а «Дефектная ведомость».

17.5. Приложение № 4 «Положение о порядке допуска, организации безопасного производства работ и взаимодействия с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

17.6. Приложение №5 «Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, за которые Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, с указанием штрафных санкций».

17.7. Приложение № 6 «Смета затрат»

18. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Подрядчик» ООО «_____________________» Адрес: Тел. e-mail: ИНН КПП ОГРН р/с к/с Банк: БИК |  | Заказчик: ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 462407 Оренбургская область, г. Орск, ул.Гончарова,1а Тел. (3537) 34-24-51, факс 34-33-34 Оренбургское отделение №8623 ПАО Сбербанк г. Оренбург Р/с 40702810246310111815 Кор. счет 30101810600000000601 ИНН/КПП 5615002700/546050001, БИК 045354601, ОКПО 05034205, ОКВЭД 19.20, ОГРН 1025601998498 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Подрядчик» - Генеральный директор - ООО «_____________________» ______________ Ф.И.О. м.п. | «Заказчик» Первый зам. генерального директора- Технический директор ПАО «Орскнефтеоргсинтез» _________________ Р.В. Хусаинов м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.) |  |  |

Приложение № 1 к договору

№ ________ от "_____" _________ 2025 г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

ООО «_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора ________________________, действующего на   основании Устава, с   одной   стороны

и ПАО «Орскнефтеоргсинтез», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора - технического директора Хусаинова Р. В., действующего на основании доверенности №Д-348 от 20.09.2023г., с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на:

- Капитальный ремонт участка БРР установки 22-4М и БРР производства №1 в 2026г (Ремонт технологического оборудования (аппаратов, трубопроводов, металлоконструкций, демонтаж и монтаж запорной арматуры). Выполнение работ по ремонту теплообменного оборудования. Выполнение работ по ремонту теплоизоляции. Постановка и снятие инвентарных и неинвентарных лесов).

в сумме ________________________________ руб. (_______________________________ руб. 00 коп.), кроме того ставка НДС в соответствии с действующим законодательством 22% – ____________________ руб. (_______________________ руб. 00 коп.)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов

и платежей между "Подрядчиком" и "Заказчиком".

| «Подрядчик» - Генеральный директор - ООО «_____________________» ______________ Ф.И.О. м.п. | «Заказчик» Первый зам. генерального директора- Технический директор ПАО «Орскнефтеоргсинтез» _________________ Р.В. Хусаинов м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.) |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору

№ ________ от "_____" _________ 2025 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| N п/п | Наименование работ и этап выполнения | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Расчетная цена этапа, руб., с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт участка БРР установки 22-4М и БРР производства №1 в 2026г (Ремонт технологического оборудования (аппаратов, трубопроводов, металлоконструкций, демонтаж и монтаж запорной арматуры). Выполнение работ по ремонту теплообменного оборудования. Выполнение работ по ремонту теплоизоляции. Постановка и снятие инвентарных и неинвентарных лесов). | в соответствии с выполнением производственной программы предприятия. (апрель-май 2026г.) |  |  |  |

| «Подрядчик» - Генеральный директор - ООО «_____________________» ______________ Ф.И.О. м.п. | «Заказчик» Первый зам. генерального директора- Технический директор ПАО «Орскнефтеоргсинтез» _________________ Р.В. Хусаинов м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.) |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору

№ _________ от ____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт участка БРР установки 22-4М и БРР производства №1 в 2026г (Ремонт технологического оборудования (аппаратов, трубопроводов, металлоконструкций, демонтаж и монтаж запорной арматуры). Выполнение работ по ремонту теплообменного оборудования. Выполнение работ по ремонту теплоизоляции. Постановка и снятие инвентарных и неинвентарных лесов).

2.  Количество выполняемых работ: Согласно сметному расчету (Приложение №6).

3. Место выполнения работ: ПАО «Орскнефтеоргсинтез», производство №1, технологическая установка 22-4М и БРР, участок БРР.

4. Сроки выполнения работ: В соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение №2).

5. Цели использования результатов работ: Устранение неисправностей, обеспечение бесперебойной эксплуатации оборудования.

6. Виды выполняемых работ: Ремонт технологических: печей, емкостного и теплообменного оборудования, трубопроводов; ремонт металлоконструкций, теплоизоляционные работы, постановка инвентарных и неинвентарных лесов, демонтаж/монтаж вентиляционных коробов.

7. Условия выполнения работ: 1) внутри печей и аппаратов с дублером во вредных условиях; 2) на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях; 3) в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях.

8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч.:  Отсутствуют.

9. Общие требования к выполнению работ: В соответствии со СП 49.13330.2010, СП 75.13330.2011, СП 16.13330.2017, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 34347-2017, ФНиП «ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», ПБ 03-273-99, ФНиП «ПБ ОПО, на которых используются грузоподъемные сооружения», ГОСТ 32569-2013, РД-11-02-2006, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 16037-80, с соблюдением ФЗ РФ №116 и Приказа Минтруда РФ №782н.

10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: В соответствии с календарным планом;

11. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ. В соответствии со СП 49.13330.2010, СП 75.13330.2011, СП 16.13330.2017, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 34347-2017, ФНиП «ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», ПБ 03-273-99, ФНиП «ПБ ОПО, на которых используются грузоподъемные сооружения», ГОСТ 32569-2013, РД-11-02-2006, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 16037-80, с соблюдением ФЗ РФ №116 и Приказа Минтруда РФ №782н.

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Согласно норм, правил и инструкций по охране труда, действующего законодательства РФ, а также «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез», «Положения о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности».

13. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Подрядчик обязан передать заказчику всю исполнительную документацию, составленную и оформленную в период выполнения работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее подписания акта о сдаче технологической установки из капитального ремонта в эксплуатацию.

14. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: Отсутствуют.

15. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: Отсутствуют.

16. Требования по объему гарантий качества работ: В соответствии с п. 9.1 настоящего договора.

17. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: В соответствии с п. 9.2 настоящего договора.

18. Авторские права по выполнению работ: В соответствии с условиями договора

| «Подрядчик» - Генеральный директор - ООО «_____________________» ______________ Ф.И.О. м.п. | «Заказчик» Первый зам. генерального директора- Технический директор ПАО «Орскнефтеоргсинтез» _________________ Р.В. Хусаинов м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.) |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Договору подряда

№ ________ от "_____" _________ 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«Положение о порядке допуска, организации безопасного производства работ и взаимодействия с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении применяются следующие единые термины с соответствующими определениями:

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

АКТ-ДОПУСК – документ, на основании которого осуществляется допуск Подрядчика перед началом производства работ на территории Заказчика, содержит перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обеих сторон, является письменным разрешением Заказчика на производство работ Подрядчиком и подписывается уполномоченными представителями обеих сторон.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ - нарушения, которые потенциально могут повлечь причинение вреда здоровью, имуществу Заказчика, Подрядчика, третьих лиц, смерть лиц, нарушение и и/или приостановку технологических процессов, а также создающие потенциальную угрозу безопасности и (или) здоровью людей, окружающей среде, охране труда, промышленной и пожарной безопасности Заказчика.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОБЪЕКТ - территория, здания, сооружения, помещения и т.п., находящиеся во владении, использовании или эксплуатации для осуществления производственной деятельности.

ДОГОВОР - соглашение и внешнеэкономический контракт (дополнительное соглашение, приложение, спецификация и иной дополнительный документ к ним) – юридический документ, которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей участников (сторон) правоотношения.

ЗАКАЗЧИК - сторона по договору подряда/договору оказания услуг, для которой выполняются работы/оказываются услуги.

ИНЦИДЕНТ - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ – работник, выполняющий работы, оказывающий услуги на территории Общества.

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ СЛУЖБЫ – структурные подразделения Общества, в должностные обязанности которых входит осуществление контроля состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

КУРАТОР ДОГОВОРА – работник или группа лиц структурного подразделения Заказчика, назначенные ответственными за подготовку, согласование, заключение договора, оперативный (текущий) контроль его исполнения и надлежащего исполнения условий договора.

НАРЯД-ДОПУСК - письменное разрешение на производство работ, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие ей, условия ее безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, время начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работ.

ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА - комплекс зданий и (или) сооружений, отдельное здание или сооружение, или его автономная часть, возводимая для определенного Заказчика по одному разрешению на строительство. Могут включать также объекты ремонтных работ, пусконаладочных работ, шеф-монтажных работ, демонтажа, обследования, экспертизы и т.д.

ОХРАННАЯ ЗОНА - зона вдоль инженерных коммуникаций (трубопроводы, продуктопроводы, воздушные линии электропередачи, кабельные линии связи и т.п.) в виде земельного участка и (или) воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны коммуникации от крайних коммуникаций при не отключенном (действующем) их положении на расстоянии (в метрах), устанавливаемом специальными правилами, нормами, инструкциями.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) - сторонняя организация, юридическое лицо любой формы собственности, либо индивидуальный предприниматель, выполняющие работы/оказывающие услуги в интересах и на территории и объектах Заказчика в рамках договорных отношений гражданско-правового характера.

ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – грузоподъемные краны всех типов, мостовые кран-штабелеры, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, строительные подъемники, подъемники (вышки) предназначенные для перемещения людей, электрические тали, краны – экскаваторы, предназначенные для работы с крюком.

ПРИОСТАНОВКА РАБОТ - остановка работ, проводимых на объекте Заказчика, на период времени, необходимый для устранения нарушений и выполнения условий безопасного продолжения работ Подрядчиком.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ – организационно–технологический документ, разрабатываемый Подрядчиком, выполняющим эти работы, либо (по его заказу) специализированными организациями, и предназначенный для координации решений по обеспечению безопасных условий труда при осуществлении Подрядчиком конкретных видов работ на объектах заказчика.

РАБОТЫ – выполнение работ, оказание услуг на территории Общества.

РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ – работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до начала производства этих работ разработать и выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной производственной операции.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ – работы, связанные с применением электросварочного и газосварочного оборудования, электроинструмента, ручного слесарного инструмента, средств малой механизации.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ - уполномоченный представитель Подрядчика, отвечающий за определение объема и перечня работ, необходимых организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность их выполнения, определяющий численный состав и квалификацию исполнителей указанных работ и работников, ответственных за проведение работ на объекте Заказчика.

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно - строительное проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение объектов капитального строительства.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА - ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.

СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК) – организация, привлекаемая Подрядчиком на основании договора субподряда для исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

# 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АКТ - акт о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах Общества установленной формы (согласно Приложению 1)

ГЖ – горючие жидкости.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

ИТР – инженерно-технический работник.

ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости.

ЛНД – локальный нормативный документ.

НТД – нормативно-техническая документация.

ОБЩЕСТВО/ПРЕДПРИЯТИЕ/ЗАВОД – ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

ППР - проект производства работ.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания.

СЛУЖБА ОТ – служба охраны труда.

СРО – саморегулируемая организация.

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение устанавливает единый порядок взаимодействия ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и Подрядных организаций в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, привлекаемых для выполнения работ по новому строительству, проектированию, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению объектов Общества.

Настоящее Положение устанавливает порядок оформления, сопровождения договорных отношений, основные задачи, функции, структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности и взаимодействия в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды между Заказчиком и Подрядчиком в Обществе.

Настоящее Положение разработано с учётом требований следующих документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-  Постановление Правительства РФ «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;

- Приказ Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;

- Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- Приказ Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

# ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения на территории предприятия всеми структурными подразделениями и всеми организациями, планирующими выполнение работ (оказания услуг, аренды и т.д.) на объектах общества в соответствии установленного порядка.

Структурные подразделения предприятия, при оформлении договоров с организациями, выполняющими работы, оказывающими услуги, а также арендующими имущество Общества, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными (субподрядными) организациями и арендаторами (субарендаторами), требований, установленных настоящим Положением.

Распорядительные и иные локальные нормативные документы не должны противоречить настоящему Положению.

# ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу на основании приказа Общества.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: служба охраны труда, а также иные структурные подразделения предприятия по согласованию с заместителем генерального директора по ОТ, БП и ООС.

Изменения в Положение вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ в области ОТ, ПБ и ООС, изменения Устава и других учредительных документов, изменения национальных и международных стандартов, применимых в Обществе, организационной структуры или полномочий руководителей,  введения в действие федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации новых положений и ограничений, которые противоречат пунктам или разделам Положения, аварий на производстве, по требованию органов государственного надзора, совершенствования системы по работе с ЛНД.

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии возлагается на руководителя службы охраны труда.

Контроль над исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора по охране труда, безопасности производства и охране окружающей среды.

# 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДРЯДЧИКУ

Подрядчики, выполняющие работы по проектированию, новому строительству, реконструкции, ремонту, техническому перевооружению, консервации или ликвидации объектов Заказчика, а также работы, связанные с осуществлением кадастровой деятельности на территории Заказчика, обязаны являться членами СРО (в соответствии с законодательством) и иметь право на производство работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Подрядчик должен обладать высококвалифицированным аттестованным персоналом. Документация об обучении по охране труда, пожарной безопасности, по аттестации в области промышленной безопасности предоставляются Заказчику на этапе оформления пропусков.

- 3.2 СОГЛАСОВАНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Куратор договора на этапе заключения договора, но не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства работ, направляет на согласование по электронной почте в службу ОТ разрешительной документации Подрядчика:

- наименование объекта строительства/реконструкции/ремонта/технического перевооружения;

- скан-копию подписанного (со стороны Заказчика) договора либо гарантийное письмо на заключение договора;

- проект акта-допуска по форме согласно Приложению №2;

- утвержденный Подрядчиком и согласованный Заказчиком Проект производства работ, по форме, установленной ЛНД Общества;

- документы в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, по форме согласно Приложению №3.

3.3 ОФОРМЛЕНИЕ АКТА-ДОПУСКА

3.3.1. Перед началом проведения работ Заказчик и Подрядчик должны оформить Акт-допуск для производства работ.

3.3.2. Акт-допуск согласовывается до начала производства работ на объекте, после предоставления Куратором договора всех разрешительных документов, указанных в пункте 6.2. без предоставленного пакета документов проект акта-допуска не регистрируется.

3.3.3. Акт-допуск согласовывается со следующими службами Заказчика, но не ограничивается ими:

- заместитель генерального директора по направлению;

- руководитель структурного подразделения, на объекте которого будут производится работы;

- заместитель генерального директора по охране труда, безопасности производства и охране окружающей среды;

- руководитель структурного подразделения – держателя договора;

- руководитель взаимосвязанных структурных подразделений (при необходимости).

3.3.4. После согласования и перед подписанием Акт-допуска специалист службы ОТ регистрирует его в Реестре актов-допусков (Приложение 4). Допускается ведение реестра в электронном виде.

3.3.5. Акты-допуски имеют последовательную нумерацию в формате: №№-ГГ, например: 01-24. С начала года нумерация начинается снова с 01-ГГ. Реестр актов-допусков ведет и контролирует специалист службы ОТ Общества, назначенный распорядительным документом.

3.3.6. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй остается у представителя Заказчика (Куратора договора).

3.3.7. После подписания, Куратор договора направляет по электронной почте скан-копию подписанного Акта-допуска в службу ОТ.

3.3.8. В Акте-допуске указывается срок его действия, который определяется сроком выполнения работ.

3.3.9. При необходимости ведения работ после окончания срока действия акта-допуска, оформляется новый Акт-допуск на новый срок.

3.3.10. В случае истечения срока действия договора и Акта-допуска, но не оконченных работах – при оформлении Акта-допуска на новый срок необходимо предоставить дополнительное соглашение к договору о продлении срока выполнения работ на объекте.

3.3.11. Допускается согласование Акта-допуска в 1С: Документооборот, при обязательном последующем подписании его в живую.

3.4 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.4.1. Производство строительно-монтажных, ремонтных работ допускается только после согласования Заказчиком и утверждения Подрядчиком ППР.

3.4.2. Скан-копия ППР с листом ознакомления должна постоянно находиться на месте производства работ Подрядчика у ответственного руководителя за проведение работ.

3.4.3. Все работники Подрядчика, задействованные при выполнении данных работ, должны быть ознакомлены с требованиями ППР под подпись.

3.5 ДОПУСК ПОДРЯДЧИКОВ

3.5.1. Для допуска Подрядчиков (Субподрядчиков) к проведению вводного инструктажа, специалистами службы ОТ согласовывается заявка (по форме, установленной в Обществе), направленная Куратором договора по электронной почте. К заявке на согласование прикладываются скан-копии следующих документов:

-	протокол проверки знаний по охране труда с указанием программы обучения в соответствии с характером выполняемых работ и категории работников;

-	выписка из протокола аттестации по промышленной безопасности по направлениям: А.1, Б.1.10 (а также по видам дополнительно: Б.1.11, Б.8.3, Б.9.3, Б.9.4);

-	повышение квалификации (диплом) в области пожарной безопасности (для ответственных лиц за проведение огневых работ);

-	удостоверения и (или) протокола, подтверждающее проверку знаний и обучение безопасным методам и приемам при выполнении работ на высоте (при необходимости);

-	журнал учета противопожарных инструктажей;

-	приказ о назначении ответственного за проведение противопожарных инструктажей;

-	квалификационные удостоверения/свидетельства об обучении/действующий НАКС (для сварщиков) /ВИК, РК либо документ об обучении (для дефектоскопистов);

-	удостоверение по электробезопасности/протокол проверки знаний требований электробезопасности (для сварщиков и работников, связанных с ремонтом/наладкой/ обслуживанием электрооборудования).

3.5.2. Специалистами службы ОТ могут быть затребованы дополнительные подтверждающие документы для согласования заявки.

3.5.3. Допуск персонала Подрядной организации на территорию Заказчика осуществляется в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» №И-64-175-2025.

3.6 ДОПУСК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

3.6.1. Допуск на объекты строительства поднадзорной строительной техники подрядных (субподрядных) организаций, подлежащей учету в Ростехнадзоре (подъемные сооружения и т.п.), осуществляется на основании заявки (по форме, установленной в Обществе), предоставленной нарочно в службу ОТ.

3.6.2. При согласовании транспортного пропуска на данную технику предоставляются:

-	паспорт технического средства (подъемного сооружения);

-	сведения, характеризующие ОПО;

-	Акт пуска подъемного сооружения в работу для подъемных сооружений иностранного производства грузоподъемностью 25 т и более, а также быстромонтируемых башенных кранов иностранного производства;

-	информация о проведенных технических освидетельствованиях ЧТО/ПТО;

-	квалификационное удостоверение машиниста;

-	чек-лист контрольного осмотра подъемного сооружения по форме Приложения 5;

-	Приказ Подрядчика о назначении ответственного лица за контрольный осмотр строительной техники, имеющего необходимую квалификацию и образование;

-	дополнительные документы, затребованные специалистами службы ОТ (при необходимости).

3.6.3. Чек-лист контрольного осмотра подъемного сооружения по форме Приложения 5, заполняется по результатам визуального осмотра ПС ответственным лицом за контрольный осмотр строительной техники Подрядчика из категории инженерно-технических работников, назначенный Приказом Подрядчика ответственным лицом за контрольный осмотр строительной техники.

3.7 ПРОВЕДЕНИЕ ВВОДНОГО И ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

3.7.1. Перед началом работ на действующих объектах (технологические установки, цеха, производственные и складские площадки), на объектах строительства, демонтажа, в охранных зонах действующих инженерных коммуникаций, в опасных зонах технологического оборудования работники подрядной организации должны пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

3.7.2. Вводный инструктаж проводится ответственными специалистами Заказчика, на которых внутренним локально – нормативным правовым актом Заказчика возложены эти обязанности с регистрацией в Журнале регистрации инструктажей работников сторонних организаций, по форме определенной Заказчиком.

3.7.3. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте осуществляется руководителем работ/работником, ответственным за проведение работ (производителем работ) со стороны Подрядчика в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

3.8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

На выполнение работ повышенной опасности необходимо оформление наряда-допуска в порядке, установленном в Обществе (Стандарт безопасности труда в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при организации и проведении работ на высоте (СТП 04), Инструкция по охране труда при производстве земляных работ на территории                   ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (ИОТ-11), Инструкция по организации и порядку безопасного ведения огневых работ на территории взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ПБ-4, Инструкция по организации и порядку безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ПБ-3 №И-311-390-2025, Инструкция по организации, подготовке и безопасному проведению ремонтных работ на опасных производственных объектах и территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ПБ-10 №И-311-506-2025, но непротиворечащим требованиям законодательства РФ.

3.8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.8.1.1. К работам повышенной опасности на территории объектов строительства относятся:

-	работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;

-	работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах;

-	земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций;

-	осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта;

-	работы на высоте;

-	работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках;

-	работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог;

-	газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании);

-	кровельные работы газопламенным способом;

-	монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;

-	монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях.

3.8.1.2. Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, и порядок проведения указанных работ на объектах строительства Заказчика устанавливаются приказом Подрядной организации в соответствии с требованиями охраны труда и Правилами (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»), копия которого передается куратору договора и в службу ОТ.

3.8.1.3. При этом, оформление наряда-допуска является обязательным требованием Заказчика для следующих видов работ на объектах строительства:

-	работы на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»);

-	монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

3.8.1.4. Подрядчик оформляет и ведет учет нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности самостоятельно.

3.8.1.5. Учет выдачи нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности ведется в Журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности. Рекомендуемая форма журнала представлена в Приложении 6.

3.8.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ

3.8.2.1. На действующих объектах работы повышенной опасности проводятся на основании ЛНД Заказчика. К работам, требующим оформление наряда-допуска, относятся:

-	земляные работы (работы, связанные с разработкой грунта ручным, механизированным, гидромеханическим, взрывным способами и механическим ударным рыхлением на глубину более 30 см (рытье траншей, котлованов, посадка лесонасаждений, корчевание пней, планировка территорий объектов, забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 см и т.п. работы));

-	ремонтные работы (осуществление текущего и капитального ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта);

-	огневые работы (производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.)) на временных местах (наряд-допуск на проведение огневых работ);

-	газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей сети, пуск газа в газопроводы и другие системы газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании, работы в колодцах, шурфах, замкнутых пространствах, заглубленных и труднодоступных пространствах, работы, связанные с разгерметизацией оборудования и возможным выделением в воздух рабочей зоны вредных и взрывопожароопасных веществ) (наряд-допуск на проведение газоопасных работ);

-	монтаж оборудования, трубопроводов и воздуховодов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов ЛВЖ и ГЖ, горючих и сжиженных газов;

-	монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях;

-	строительство, ремонт, снос и демонтаж прочих зданий, строений и сооружений;

-	погрузочно-разгрузочные работы.

3.8.2.2. Учет, оформление и выдача нарядов-допусков на работы повышенной опасности на действующих объектах осуществляется ответственными лицами Заказчика, на чьей территории проводятся данные виды работ.

3.8.2.3. Ответственным за проведение работ повышенной опасности назначается представитель Подрядчика (руководитель/специалист, в чьем ведении находятся исполнители работ), имеющий соответствующее обучение и действующую аттестацию в области промышленной безопасности по безопасному ведению газоопасных, огневых и ремонтных, и прочих работ по п. 3.8.2.1. настоящего Положения.

3.8.2.4. Строительная, специальная и автомобильная техника, допускаемая на действующую территорию Заказчика, должна быть технически исправна в соответствии с чек-листом контрольного осмотра подъемного сооружения по форме Приложения 5, оснащена искрогасителями и исправными первичными средствами пожаротушения.

3.8.2.5. Контроль за организацией и проведением работ повышенной опасности на действующих объектах ведется специалистами службы ОТ.

3.8.2.6. Организация безопасного производства огневых, газоопасных и ремонтных работ на действующих объектах не должна нарушать требования Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также Инструкции по организации и порядку безопасного ведения огневых работ на территории взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ПБ-4, Инструкции по организации и порядку безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ПБ-3, Инструкции по организации, подготовке и безопасному проведению ремонтных работ на опасных производственных объектах и территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ПБ-10.

3.8.2.7. Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие ответственного лица на время выполнения работ повышенной опасности.

3.8.2.8. Допуск к проведению работ по наряду-допуску разрешается при условии применения исправного оборудования, оснастки, инструмента, средств механизации, наличия исправных средств пожаротушения, сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви, соблюдения сроков технического освидетельствования оборудования, поднадзорного Ростехнадзору, соблюдения сроков технического освидетельствования механизмов, поднадзорных Ростехнадзору, наличия паспортов на применяемое оборудование и применяемую технику.

# 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

# 4.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1.1. Работники Подрядчика, прибывшие на объекты Общества для проведения работ, должны быть обеспечены Подрядчиком специальной одеждой, специальной обувью, защитной каской с застёгнутым подбородочным ремешком и иными средствами индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами с учетом воздействующих при производстве работ вредных и (или) опасных производственных факторов (опасностей) и с учетом характера выполняемых работ. При нахождении на территории действующего и строительного объекта работник Подрядчика должен применять, выданные им СИЗ предназначенные для выполнения работ, в том числе должен обязательно применять каску с застегнутым подбородочным ремнем и защитные очки. Допускается кратковременное снятие СИЗ (каска, защитные очки) для ухода за ними при условии, что работник вышел из зоны повышенной опасности.

4.1.2. На территории действующих опасных производственных объектов работники Подрядчика должны быть дополнительно обеспечены защитными очками открытого типа и СИЗОД.

4.1.3. Заказчик вправе приостановить любые работы, выполняемы небезопасным способом или создающие угрозу для жизни и здоровья работников.

4.1.4. Соблюдение требований охраны труда, сохранность оборудования, сооружений, инженерных коммуникаций при производстве работ на переданном по Акту-допуску объекте обеспечивается Подрядчиком.

4.1.5. Контролирующие службы Заказчика осуществляют периодический контроль полноты разработанных и внедрённых Подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасного производства строительно-монтажных и ремонтных работ.

4.1.6. С целью осуществления контроля соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды на объектах Заказчика, должен быть организован:

- постоянный контроль со стороны Подрядчика;

- периодический контроль со стороны Заказчика.

4.1.7. Постоянный контроль осуществляется непрерывным нахождением специалистов по охране труда Подрядчика на объектах Общества из расчета один специалист на 50 работников Подрядчика, если иное письменно не согласовано Заказчиком. В случае если количество работников Подрядчика менее 50 человек, то допускается совмещение и возложение обязанностей специалиста по охране труда на других работников Подрядчика из числа ИТР, имеющих соответствующее обучение по охране труда.

4.1.8. Периодический контроль проводится специалистами службы ОТ на основании графика плановых проверок, разработанного в Обществе по форме Приложения № 7.

4.1.9. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, в том числе проводить внеплановые проверки.

4.1.10. Внеплановые проверки проводятся:

- по инициативе службы ОТ самостоятельно без привлечения Кураторов договоров и других структурных подразделений;

- по инициативе Куратора договора, Руководителя структурного подразделения Заказчика (на территории которого проводятся работы), иного проверяющего лица (со стороны Заказчика) самостоятельно с предоставлением информации о проверке в службу ОТ;

- при наличии происшествий/ЧС техногенного характера (или связанных с гибелью людей/ пострадавшими), произошедших по вине Подрядчика на объектах Заказчика и Подрядчика при производстве работ в рамках договорных отношений;

- при наличии нарушений Подрядчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, выявленных при работе на объектах Заказчика.

4.1.11. При проведении проверок оценивается:

- организация и производство работ с повышенной опасностью;

- выполнение условий договора в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- наличие и функционирование у Подрядчика внутренней системы контроля соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- квалификация руководящих работников Подрядчика;

- наличие обучения работников Подрядчика видам деятельности и регламентам, связанным с производством работ, включая требуемые законодательством Российской Федерации обучение и аттестацию;

- соответствие применяемых технических устройств, транспортных средств, требованиям безопасности;

- порядок организации профилактических мероприятий (пятиминуток безопасности, стоп-часов и т.д.) для поддержания культуры безопасности на должном уровне.

4.1.12. К проведению периодических и внеплановых проверок устанавливаются дополнительные требования:

- при фиксировании нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ повышенной опасности, работнику, допустившему нарушение, организовать целевой инструктаж в службе ОТ Заказчика;

- при повторном фиксировании нарушения выявлении грубого нарушения при выполнении работ повышенной опасности, работнику, допустившему нарушение, блокировать пропуск на территорию предприятия с уведомлением соответствующего работодателя.

4.1.13. Выявленные нарушения заносятся в течение 5 рабочих дней в Акт о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах Общества установленной формы Приложения № 1. В случае отсутствия возможности фотофиксации нарушения допускается прикладывать к Акту объяснительную записку работника, допустившего нарушение.

4.1.14. В Акте указывается требование о принятии руководством Подрядчика адекватных, незамедлительных мер, направленных на устранение выявленных нарушений, а также требование о необходимости информирования Заказчика о проведенной работе по их устранению.

4.1.15. Скан-копия Акта с сопроводительным письмом направляется Подрядчику на адрес электронной почты, указанной в договоре, и считается официально врученным.

4.1.16. Акт, по замечаниям которого применяются штрафные санкции выдается представителю Подрядчика лично под роспись либо направляется Подрядчику на адрес электронной почты в порядке, предусмотренном п. 4.1.18.

4.1.17. Представителю Подрядчика необходимо явиться к Заказчику для ознакомления, подписания и получения экземпляра Акта не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем издания Акта.

4.1.18. В случае невозможности прибытия на подписание Акта, представитель Подрядчика информирует по электронной почте специалиста, проводившего проверку, после чего Акт проверки направляется Подрядчику с сопроводительным письмом на адрес электронной почты, указанной в договоре, и считается официально врученным.

4.1.19. В случае отказа от ознакомления с Актом Подрядчиком и/или его подписания, в Акте проверки делается запись «от подписи отказался» и направляется Подрядчику на адрес электронной почты, указанной в договоре, после чего Акт считается официально врученным.

4.1.20. Подрядчик устраняет нарушения в сроки, указанные в Акте, и направляет по электронной почте в службу ОТ Отчет об устранении нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах Общества Приложение № 8.

4.1.21. Применение и оформление штрафных санкций за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с договором в порядке, разработанным Обществом.

4.1.22. Подрядчик обязан содействовать проведению Заказчиком контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а именно:

- организовать беспрепятственный доступ специалистам Заказчика для проведения проверок на объекты Подрядчика;

- предоставлять необходимую документацию, по запросу специалистов Заказчика, для проверки соблюдения требований в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

- останавливать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений действующих правил и норм законодательства, внутренних локально-нормативных правовых актов Заказчика, требований настоящего Положения;

- принимать для обязательного исполнения акты о выявленных нарушениях, выданные специалистами Заказчика;

- представлять письменные уведомления об устранении выявленных нарушений специалистами Заказчика;

- представлять письменные объяснения работников, допустивших нарушения требований в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

- отстранять от работы работников, допустивших грубые нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

- не приступать к производству работ при не устранении нарушений в установленные сроки;

- в установленные сроки сообщать о происшествиях и несчастных случаях с работниками Подрядчика, произошедшими при выполнении работ на территории Заказчика.

4.1.23. В рамках взаимодействия в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды работник службы ОТ организует рабочие встречи и совещания с Подрядчиком. Со стороны Подрядчиков приглашаются представители, ответственные за соблюдение требований и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также, при необходимости, ответственные руководители работ (мастера, инженеры и т.д.). Целью данных встреч (совещаний) является оценка выполнения работ/оказания услуг и выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, рассмотрение результатов расследований происшествий (уроков), а также определение дальнейших мероприятий. Рекомендуемая периодичность совещаний - не реже одного раза в месяц. Результаты совещаний, при необходимости, оформляются протоколами.

4.1.24. Работник службы ОТ может организовать данные совещания, как индивидуально с каждым из Подрядчиков, так и с несколькими, выполняющими однотипные (смежные) работы/услуги.

4.1.25. При организации данных встреч (совещаний) необходимо включать в повестку встреч (совещаний) выступления представителей Подрядчиков по вопросу выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности своих процессов, и применения ими в своей деятельности лучших практик охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

## 4.2 ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ РАБОТ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

4.2.1. Каждый работник Общества или подрядной, субподрядной организации в случае обнаружения при проведении работ предпосылок к несчастным случаям, авариям и инцидентам, а также угроз нанесения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде обязан принять меры к приостановке работ до полного устранения имеющихся угроз.

4.2.2. Основания для приостановки работ:

- проведение работ с нарушениями требований законодательства РФ и внутренних документов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, создающими потенциальную угрозу безопасности и (или) здоровью людей;

- отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ с повышенной опасностью (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);

- отсутствие на месте проведения работ документов, на основании которых выполняется работа и где указаны меры безопасности (план работ, Проект производства работ и т.д.) или их оформление с нарушением требований законодательства РФ;

- отсутствие на месте производства работ исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;

- проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными и (или) не прошедшими инструктаж (отсутствие удостоверений, сертификатов, проверки знаний, а также заключения врачебной комиссии по результатам медицинского осмотра);

- отсутствие на месте проведения работ, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;

- отсутствие полного состава бригады, указанного в наряде-допуске или в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- наличие признаков, свидетельствующих о вероятном алкогольном/наркотическом опьянении и (или) признаков временной нетрудоспособности (или ухудшения здоровья) исполнителей работ;

- отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими СИЗ, СИЗОД, необходимых при проведении конкретного вида работ, находящихся в надлежащем состоянии и указанных в наряде-допуске;

- использование исполнителями работ СИЗ, СИЗОД, инструментов, оборудования, средств замера и контроля, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;

- возникновение угрозы безопасности работ, проводимых на открытой территории, при изменении погодных условий (гроза, туман, ветер более 15 м/с);

- наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Заказчика о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ;

- иные случаи, когда в ходе проведения работы создается угроза жизни и (или) здоровью людей, имуществу Заказчика, окружающей среде.

4.2.3. Приостановка и возобновление работ должны производиться с учетом требований законодательства РФ и в соответствии с настоящим Положением.

4.2.4. Инициировать приостановку работ может любой работник службы ОТ Общества, а также иные лица при наличии оснований для приостановки работ.

4.2.5. При приостановке работ должны быть созданы условия и приняты необходимые меры для безопасного прекращения работ, включая закрепление конструкций, отключение оборудования от источников энергии, отвод исполнителей работ в безопасные места, а также другие меры, направленные на стабилизацию ситуации и обеспечение безопасности на время приостановки работ.

4.2.6. Решение о приостановке работ не должно приниматься в тех случаях, когда приостановка работ может повлечь развитие более опасной ситуации, чем их продолжение.

4.2.7. Для предотвращения рисков в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды работник, обнаруживший нарушения, требующие приостановки работ, обязан:

- незамедлительно проинформировать непосредственных исполнителей работ о существующих угрозах, потребовать от них прекратить опасные действия и выйти из зоны возможного поражения (зоны воздействия опасных факторов);

- довести информацию о наличии оснований для приостановки работ до руководителя работ и потребовать приостановки;

- в случае отсутствия работника, ответственного за проведение работ (производителя работ) на месте проведения работ, руководителя работ, их неадекватной реакции на полученную информацию или получения отказа приостановить работу работник, инициирующий приостановку работ, по доступным каналам связи или лично сообщает о наличии угроз и отказе приостановить работу диспетчеру или в службу безопасности Общества;

- с целью дублирования информации о нарушениях, работник обязан по прибытии на рабочее место сообщить о выявленных нарушениях и приостановке/отказе в приостановке работ своему непосредственному руководителю.

В случае остановки/приостановки работ Подрядчик должен извещать ответственного по договору или руководителя службы ответственного по договору.

4.2.8. При выявлении нарушений инициатор приостановки работ со стороны Заказчика обязан:

- совместно с руководителем работ, а при его отсутствии с работником, ответственным за проведение работ (производителем работ) на объекте оценить основания и риски приостановки работ и на основании этого принять решение о приостановке или продолжении работ;

- в случае принятия решения о приостановке работ, отдать распоряжение о немедленной приостановке работ руководителю работ, а при его отсутствии производителю работ и проконтролировать исполнение распоряжения;

- сообщить о приостановке работ представителю Подрядчика ответственному за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды на объекте;

- изъять наряд-допуск на время приостановки работ (если работы проводятся по наряду-допуску);

- проинформировать руководителя работ о приостановке работ и условиях, при которых работы могут быть возобновлены;

- при необходимости в соответствии со ст. 193 ТК РФ потребовать от руководителя работ, а при его отсутствии от производителей работ представить письменное объяснение по фактам нарушений требований законодательства РФ и внутренних документов Заказчика;

- в случае принятия решения о продолжении работ потребовать от руководителя работ, а при его отсутствии от производителя работ проведения мероприятий по снижению рисков нарушения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды и повышению безопасности исполнителей работ и обеспечить контроль их выполнения;

4.2.9. В случае приостановки работ по подозрению работника Подрядчика в алкогольном/наркотическом/токсическом опьянении и (или) плохом самочувствии инициатору приостановки работ со стороны Заказчика необходимо сообщить об этом в службу безопасности Общества.

4.2.10. По результатам проверки, в случае приостановки работ при формировании Акта о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах Общества (Приложение № 1) в графе «Перечень выявленных нарушений и несоответствий» необходимо сделать пометку: «Работы были приостановлены».

4.2.11. Возобновление работ может быть осуществлено только после устранения всех нарушений/несоответствий, послуживших основанием для их приостановки. Решение о возобновлении работ принимает работник, приостановивший работы или другой работник службы ОТ по согласованию.

## 4.3 УПРОЩЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ФАКТОВ ПРИОСТАНОВКИ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТ

4.3.1. В случае выявления незначительных нарушений, устранение которых не требует значительных затрат времени и ресурсов, допускается упрощенный порядок регистрации фактов приостановки работ.

4.3.2. В упрощенном порядке регистрируются:

- выявленные факты неиспользования отдельными работниками имеющихся в наличии СИЗ, СИЗОД;

- случаи некорректного оформления наряда-допуска при возможности немедленного внесения дополнений лицом, выдавшим наряд-допуск;

- случаи отсутствия наряда-допуска на месте проведения работ, если наряд-допуск или его копия имеются в наличии у производителя работ и могут быть немедленно предъявлены лицу, обнаружившему указанное обстоятельство;

- отсутствие на месте проведения работ документов, свидетельствующих о допуске, аттестации, инструктаже работников, если такие документы оформлены своевременно в установленном порядке и могут быть предъявлены немедленно;

- использование неисправных и (или) не поверенных СИЗ, СИЗОД, инструментов, оборудования, средств замера и контроля, если они незамедлительно заменены исправными и поверенными аналогами;

- отсутствие на месте проведения работ документов, на основании которых выполняется работа и где указаны меры безопасности (план работ, Проект производства работ и т.д.), если данные документы или их копия, оформленные в соответствии с законодательством РФ, имеются в наличии у производителя работ и могут быть немедленно предъявлены лицу, обнаружившему указанное обстоятельство;

- другие единичные случаи нарушений, которые устранены немедленно.

4.3.3. Упрощенный порядок регистрации фактов приостановки работ предусматривает составление Акта о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах Общества (Приложение №1) с пометкой в графе «Перечень выявленных нарушений и несоответствий»: «Устранено в ходе проверки».

4.3.4. Решение о применении упрощенного порядка регистрации приостановки и возобновления работ принимается непосредственно работником службы ОТ, выявившим нарушение. Специалист службы ОТ оценивает риски выявленных нарушений и контролирует их немедленное устранение, удостоверившись в соблюдении всех условий безопасного проведения работ.

- 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Заказчик не несет ответственность за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика/ или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, наступившие не по вине Заказчика, его представителей или привлечённых Субподрядчиков, а также в случае нарушения действующего Законодательства, локальных нормативных актов Заказчика, совершенном работником Подрядчика или третьей стороной, привлеченной Подрядчиком.

5.2. Подрядчик несет ответственность за отходы производства и потребления, в том числе от давальческих материалов, образованные в процессе выполнения работ и/или оказания услуг Подрядчиком или третьей стороной, привлеченной Подрядчиком.

5.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлечёнными им третьими лицами при выполнении работ (оказании услуг) нарушения требований действующего Законодательства, локальных нормативных актов Заказчика, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного, в связи с этим вреда в соответствии с положениями закона и договора.

5.4. Подрядчик несет ответственность за негативное воздействие на окружающую среду (осуществление выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обращение с отходами) оказываемое в результате хозяйственной и иной деятельности Подрядчика или третьей стороной, привлеченной Подрядчиком, на территории Заказчика.

5.5. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за допущенные Подрядчиком либо привлеченными им к выполнению Работ (оказанию услуг) третьими лицами нарушения требований действующего законодательства РФ, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки в соответствии с положениями договора.

5.6. Подрядчик обеспечивает в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта – несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.7. Подрядчик обеспечивает получение разрешительной и нормативной документации по охране окружающей среды, предоставляет отчетность по охране окружающей среды в контролирующие органы и Заказчику, в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ.

5.8. Подрядчик обеспечивает надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние участка производства работ, производит работы по борьбе с карантинной растительностью, в счет стоимости договора оборудует площадки для накопления отходов.

5.9. Подрядчик обязан уведомить Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением договора, включая, но не ограничиваясь:

- об аварии, инциденте - в течение 2 (двух) часов;

- о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение 2 (двух) часов по форме, установленной уполномоченным государственным органом исполнительной власти Российской Федерации для расследования и учета несчастных случаев на производстве.

5.10. В течение 1 (одной) недели с даты окончания расследования Подрядчик предоставляет копии материалов расследования несчастного случая Заказчику.

6. ССЫЛКИ

- Трудовой кодекс Российской Федерации т 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах                                  ПАО «Орскнефтеоргсинтез» № И-64-175-2025, приказ №344 от 25.03.2025;

- Стандарт безопасности труда в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» при организации и проведении работ на высоте (СТП 04);

- Инструкция по охране труда при производстве земляных работ на территории                   ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (ИОТ-11);

- Инструкция по организации и порядку безопасного ведения огневых работ на территории взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ПБ-4 № И-101-27-2024;

- Инструкция по организации и порядку безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ПБ-3 № И-311-390-2025, приказ №654П от 05.06.2025.

- Инструкция по организации, подготовке и безопасному проведению ремонтных работ на опасных производственных объектах и территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ПБ-10                  № И-311-506-2025.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 1

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Форма акта о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах общества |
| 2 | Форма акта-допуска для производства работ на объекте |
| 3 | Перечень организационно-распорядительной документации в области охраны труда, промышленной безопасности и природоохранного законодательства |
| 4 | Форма реестра актов-допусков |
| 5 | Чек-лист контрольного осмотра подъемного сооружения |
| 6 | Рекомендуемая форма журнала учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности или совмещенных работ |
| 7 | Форма графика проверок |
| 8 | Форма отчета об устранении нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах общества |

7. ПОДПИСИ СТОРОН:

| «Подрядчик» - Генеральный директор - ООО «_____________________» ______________ Ф.И.О. м.п. | «Заказчик» Первый зам. генерального директора- Технический директор ПАО «Орскнефтеоргсинтез» _________________ Р.В. Хусаинов м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.) |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Приложению 4  договора  №___________________

Акт № ____

О выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

__ .___.20__

Мною (Нами), __должность, ФИО_, на основании п.____ договора подряда __№ договора от__ в присутствии представителя подрядчика __должность, организация, ФИО__ была проведена проверка состояния охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ __название организации__ на объекте: __наименование объекта в соответствии с проектной документацией__.

При проведении проверки был выявлен ряд нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства, а именно:

| №п/п | № статьи, пункта договора, нормативного правового акта, положения которого нарушены. | Перечень выявленных нарушений и несоответствий |
| --- | --- | --- |

____________________________/_______________________________/

(подпись, ФИО контролирующего лица Заказчика)

На основании пунктов _____ договора № ____   от ____._____.20__ года, заключенного между Наименование Общества и Подрядчиком  настоящим предписывается:

- Устранить выявленные нарушения в срок до «______»____________ 20___ г.;

- Письменно известить Заказчика об устранении каждого пункта настоящего Акта с перечислением конкретно принятых мер в срок до «___» ______ 20___ г.

С актом ознакомлен, копию акта получил, факт нарушения подтверждаю:

_______представитель Подрядчика___   		/________________/__________

(Должность, организация) 		          подпись                (Ф.И.О)	              (дата)

Примечание: в случае получения Вами данного акта по электронной почте, он считается официально врученным. Подписание данного акта в более поздние сроки считается лишь подтверждением, а не фактом вручения.

Приложение к Акту №___ от _________

Фото № 1

Фото № 2

Приложение № 2 к Приложению 4  договора  №_____________________

Акт-допуск № ____

подрядной организации для производства работ на объекте

| (место составления) |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(наименование объекта)

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, |  |  |
| --- | --- | --- |
| (ФИО, должность) |  |  |
| и представитель Подрядчика, |  |  |
| (ФИО, должность) |  |  |

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик предоставляет, а Подрядчик принимает участок (территорию, объект), ограниченный границами согласно ситуационного плана (прилагается):

| для проведения на нем: |  |
| --- | --- |
|  | (наименование работ) |

под руководством ответственного должностного лица за обеспечение безопасного проведения работ:

(ФИО, должность представителя подрядчика (субподрядчика)

на следующий срок:

| начало | “ |  | ” |  | окончание “ |  | ” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика:

| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Подрядчика:

| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Согласовано:

| ЗГД по направлению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Руководитель СП, в чьем ведении находится объект |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Заместитель генерального директора по ОТ, БП и ООС |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Руководитель СП держателя договора |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Взаимосвязанные цеха (при необходимости) |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |

Приложение № 3 к Приложению 4  договора  №___________________

Перечень организационно-распорядительной документации в области охраны труда, промышленной безопасности и природоохранного законодательства

- Копии протоколов заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по проверке знаний требований промышленной безопасности для руководителей и специалистов Подрядчика по областям: А.1, Б.1.10 (а также при необходимости по видам работ дополнительно: Б.1.11, Б.8.3, Б.9.3, Б.9.4).

- Копии протоколов заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда для руководителей Подрядчика.

- Копии приказов о назначении ответственных за проведение противопожарного инструктажа.

- Копии приказов о назначении ответственных лиц за обеспечение требований безопасных условий и охраны труда.

- Копии приказов о назначении ответственных лиц за проведение работ повышенной опасности.

- Копии приказов о назначении ответственных лиц за обеспечение требований пожарной безопасности.

- Копии приказов о назначении ответственных лиц за обеспечение требований по электробезопасности.

- Копии приказов о назначении специалистов по охране труда/ИТР на совмещении ответственными за осуществления постоянного контроля на объекте.

- Копии протоколов об аттестации руководства и персонала требованиям безопасности при работе на высоте (при необходимости).

- Копии протоколов об аттестации руководства и персонала требованиям электробезопасности.

- Копии приказа о назначении комиссии по проверке знаний ИТР и рабочего персонала.

- Копии удостоверений о подготовке в области охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителя организаций и специалиста, ответственного за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

- Копия договоров с региональным оператором на оказание услуг по обращению с отходами.

Приложение № 4 к Приложению 4  договора  №___________________

реестр актов-допусков

| № Акта-допуска | Организация | Договор | Куратор договора | Наименование работ | Объект | Дата открытия | Действителен по | Вид работ | Статус действия (по сроку) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5 к Приложению 4  договора  №___________________

Чек-лист контрольного осмотра подъемного сооружения

для оценки пригодности к дальнейшей эксплуатации

| Наименование подрядной организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственник ТС |  |  |  |
| Марка, ТС |  |  |  |
| Государственный регистрационный знак |  |  |  |
| Тип ТС (п. 3 ПТС) |  |  |  |
| Идентификационный номер (VIN) |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |
| Общий пробег с начала эксплуатации |  |  |  |
| Дата проведения осмотра |  | Лица, проводившие осмотр: должность, И.О. Фамилия |  |

Наличие технической документации, печатной специальной продукции

| Минимальный перечень | Имеется | Отсутствует | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свидетельство о регистрации ТС |  |  |  |
| Государственный регистрационный знак |  |  |  |
| Талон о прохождении технического осмотра (диагностическая карта) |  |  |  |
| Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности |  |  |  |
| Лицензионная карточка (если требуется) |  |  |  |
| Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозки опасных грузов (ДОПОГ) (если требуется) |  |  |  |

Техническое состояние автомобиля

|  | Норма (наличие) |  | Отклонение (отсутствие) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тормозная система |  |  |  |  |  |
| Герметичность пневматического тормозного привода |  |  |  |  |  |
| Герметичность гидравлического тормозного привода |  |  |  |  |  |
| - Рулевое управление |  |  |  |  |  |
| Перемещение деталей, люфты, фиксация резьбовых соединений |  |  |  |  |  |
| Усилитель рулевого управления |  |  |  |  |  |
| Состояние элементов рулевого управления |  |  |  |  |  |
| - Внешние световые приборы, электрооборудование, кабина (салон) |  |  |  |  |  |
| Фары дальнего и ближнего света, дополнительные фары |  |  |  |  |  |
| Противотуманные фары |  |  |  |  |  |
| Сигналы торможения |  |  |  |  |  |
| Габаритные огни |  |  |  |  |  |
| Указатели поворотов, аварийная сигнализация |  |  |  |  |  |
| Фонарь освещения регистрационного знака |  |  |  |  |  |
| Огни заднего хода |  |  |  |  |  |
| Световозвращатели |  |  |  |  |  |
| Внутреннее освещение приборов |  |  |  |  |  |
| Звуковой сигнал |  |  |  |  |  |
| одометр, тахометр |  |  |  |  |  |
| Кондиционер, обогреватель |  |  |  |  |  |
| Устройство обогрева и обдува стекол |  |  |  |  |  |
| Звуковой сигнал при движении ТС задним ходом |  |  |  |  |  |
| Звуковой сигнал поднятого кузова (для самосвальной техники) |  |  |  |  |  |
| - Внешний и внутренний вид, оборудование |  |  |  |  |  |
| Видеорегистратор фронтальный |  |  |  |  |  |
| Видеорегистратор (в салоне) |  |  |  |  |  |
| Стеклоочистители, щетки |  |  |  |  |  |
| Стеклоомыватели |  |  |  |  |  |
| Стекла (обзорность, прозрачность, целостность) |  |  |  |  |  |
| Зеркала заднего вида |  |  |  |  |  |
| Замки дверей, запоры бортов |  |  |  |  |  |
| Тягово-сцепное устройство |  |  |  |  |  |
| Повреждение кузова |  |  |  |  |  |
| Защитные фартуки, брызговики |  |  |  |  |  |
| - Колеса и шины |  |  |  |  |  |
| Износ протектора |  |  |  |  |  |
| Повреждение шин |  |  |  |  |  |
| Установка шин (летняя, зимняя, всесезонная) |  |  |  |  |  |
| Крепление, состояние дисков и ободьев колес |  |  |  |  |  |
| Запасное колесо |  |  |  |  |  |
| - Утечка ГСМ на дорожное покрытие |  |  |  |  |  |
| С двигателя |  |  |  |  |  |
| С трансмиссии |  |  |  |  |  |
| - Средства безопасности |  |  |  |  |  |
| Ремни безопасности |  |  |  |  |  |
| Аптечка первой медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| Огнетушитель |  |  |  |  |  |
| Знак аварийной остановки |  |  |  |  |  |
| Светоотражающий жилет |  |  |  |  |  |
| Противооткатные упоры 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Искрогаситель (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| Устройство для снятия статического электричества (при необходимости) |  |  |  |  |  |

Подъемное сооружение, установленное на ТС

| Наименование ПС (кран, гидроподъемник и т.п.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая документация |  |  |  |  |  |
| Минимальный перечень |  | Имеется | Отсутствует |  | Примечание |
| Удостоверение машиниста ТС, с вкладышем о проверки знаний |  |  |  |  |  |
| Выкопировка из паспорта ПС с указанием: учетного номера (при наличии), состава оборудования, сведений о приборах безопасности, результатах проведенного технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности - ЭПБ (для ПС с истекшим сроком службы) |  |  |  |  |  |
| Копия документов, подтверждающих проведение проверки исправности приборов безопасности |  |  |  |  |  |
| Копия заключения ЭПБ (для ПС с истекшим сроком службы) |  |  |  |  |  |
| Наличие таблички с указанием: заводского номера ПС, грузоподъемности, дат следующего частичного и полного технического освидетельствования. |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние |  |  |  |  |  |
| Минимальный перечень |  | Норма (наличие) |  | Отклонение (отсутствие) | Примечание |
| Наличие в вахтенном журнале подписи лица, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии |  |  |  |  |  |
| Наличие приборов безопасности согласно паспорта |  |  |  |  |  |
| Наличие пломб на приборах безопасности |  |  |  |  |  |
| Состояние крюковой подвески |  |  |  |  |  |
| Наличие замыкающего устройства на крюке |  |  |  |  |  |
| Состояние грузового тормоза |  |  |  |  |  |
| Состояние канатов и их крепления |  |  |  |  |  |
| Состояние грузовой лебедки |  |  |  |  |  |
| Состояние блоков, осей, пальцев |  |  |  |  |  |
| Состояние металлоконструкций (в т.ч. лестниц) |  |  |  |  |  |
| Состояние гидросистемы установки |  |  |  |  |  |
| Состояние электрооборудования ПС |  |  |  |  |  |
| Наличие и работоспособность звуковой сигнализации |  |  |  |  |  |
| Состояние выносного пульта управления (для АГП, манипуляторов и т.п.) соответствие указаний направления движения органов управления |  |  |  |  |  |
| Внешний и внутренний вид, состояние и работоспособность оборудования |  |  |  |  |  |
| Работоспособность стеклоочистителей, щетки |  |  |  |  |  |
| Стекла (прозрачность, целостность) для ПС с кабиной |  |  |  |  |  |
| Чистота оборудования (в т.ч. отсутствие розливов масла) |  |  |  |  |  |
| Отсутствие посторонних предметов на платформе ПС |  |  |  |  |  |

Комментарии:

Лицо, проводившее осмотр: Подпись: Должность, И.О. Фамилия

Приложение № 6 к Приложению 4  договора  №___________________

Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ
повышенной опасности или совмещенных работ

Начат «_____» _______________ 20 _____ г. Окончен «_____» _______________ 20 _____ г. Срок хранения 5 лет _____________________________________________________________________ (наименование организации, службы, цеха)

| Номер Наряда-допуска | Дата и время выдачи наряда-допуска | Выдавший наряд-допуск |  | Получивший наряд-допуск |  | Место производства работ | Характер работ | Дата и время окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФИО | Подпись | ФИО | Подпись |  |  |  |

Приложение № 7 к Приложению 4  договора  №___________________

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по ОТ, БП и ООС ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

___________________И.О. Фамилия

«_____»_________________ 20___г.

ГРАФИК

плановых проверок подрядных организаций на территории/объектах

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» специалистами службы ОТ

на __месяц__ 20__г.

| № п/п | Подрядчик | Объект | Дата проверки | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Разработал:

Должность				подпись		И.О. Фамилия

С графиком плановых проверок ознакомлен:

1. Должность			_____________/И.О. Фамилия

2. Должность			_____________/И.О. Фамилия

3. Должность			_____________/И.О. Фамилия

Приложение № 8 к Приложению 4 договора  №___________________

Отчёт №___ от «___»_______ 20__г.

об устранении нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

Акта №___ от «___»________ 20__г.

| №п/п | Перечень выявленных нарушений и не соответствий | Информация о выполнении (выполнено/в работе) | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

__________________________________/      ___________________  /_______________/

(должность ответственного лица)                                              (подпись)                                (Ф.И.О.)

Приложение к Отчёту №___ от _________

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3

Приложение № 5 к договору

№ ________ от "_____" _________ 2025 г.

Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, за которые Подрядчик* несет ответственность перед Заказчиком**, с указанием штрафных санкций

Таблица 1

| № п/п | Наименование нарушения | Штрафные санкции, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Грубые нарушения требований безопасности труда, допущенные Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком на территории и объектах Заказчика, в том числе на лицензионных участках и (или) иных объектах Заказчика, при выявлении которых Подрядчиком уплачивается штраф Заказчику и компенсируются затраты на устранение последствий аварии или несчастного случая |  |  |
| 1.1 | Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошла авария (по классификации Ростехнадзора). | 500 |
| 1.2 | Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошел несчастный случай на производстве со смертельным исходом. | 500 |
| 2. Нарушения требований безопасности труда, приведшие к происшествиям, допущенные Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком на территории и объектах Заказчика, в том числе на лицензионных участках и (или) иных объектах Заказчика, при выявлении которых Подрядчиком уплачивается штраф Заказчику и компенсируется причиненный ущерб |  |  |
| 2.1 | Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошел инцидент (по классификации Ростехнадзора). | 100 |
| 2.2 | Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошел пожар. | 100 |
| 2.3 | Нарушение (нарушения) требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошел несчастный случай на производстве (за исключением несчастных случаев со смертельным исходом). | 100 |
| 2.4 | Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях (по классификации Ростехнадзора), несчастных случаях, пожарах и других происшествиях, либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия. | 100 |
| 2.5 | Произошедшее по вине Подрядчика механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций (в т.ч. трубопроводов всех категорий и назначений, АГЗУ, БГ, БМА, БДР, КТП, КТПНУ, кабельных эстакад на приустьевых площадках и т.п.), конструкций всех видов и назначений, объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.), принадлежащих Заказчику и расположенных на территории Заказчика (в т.ч. на Лицензионном участке и (или) иных объектах Заказчика), а также нарушение транспортной безопасности, повлекшее уничтожение иного имущества Заказчика (вне зависимости от принадлежности). | 100 |
| 2.6 | Нарушение (нарушения) Подрядчиком требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошло замыкание линий электропередач и (или) других производственных объектов энергетического оборудования, принадлежащих Заказчику, приведшее к отключению энергопотребителей и (или) повреждению электрооборудования. | 150 |
| 2.7 | Нарушение (нарушения) Подрядчиком требований безопасности труда, в результате которого (которых) произошло замыкание линий электропередач и (или) других производственных объектов энергетического оборудования, расположенных на территории Заказчика, не приведшее к отключению энергопотребителей и (или) повреждению электрооборудования. | 50 |
| 3. Иные нарушения требований безопасности труда, допущенные Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком на территории и объектах Заказчика, в том числе на лицензионных участках и (или) иных объектах Заказчика, при выявлении которых Подрядчиком уплачивается штраф Заказчику |  |  |
| 3.1.1 | Допуск к работе лиц, не прошедших соответствующие инструктажи. | 10 |
| 3.1.2 | Привлечение Подрядчиком для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины. | 50 |
| 3.1.3 | Работа без средств индивидуальной защиты и (или) работа в неисправных и (или) в не сертифицированных средствах индивидуальной защиты, установленных для вида работ и (или) профессии, в том числе нахождение на территории опасного производственного объекта (ОПО) без СИЗ (спец. одежда, обувь, каска, противогаз). Неприменение подбородочного ремня на защитной каске. | 30 |
| 3.1.4 | Применение при производстве работ неисправного инструмента, электроинструмента, оборудования и приспособлений и (или) применение при производстве работ инструмента, электроинструмента и оборудования, не прошедших (либо с истекшим сроком) установленных эксплуатационных испытаний и технических освидетельствований. | 30 |
| 3.1.5 | Отсутствие и (или) неисправность ограждений на местах производства работ повышенной опасности, предусмотренных в Проекте производства работ (ППР), технологической карте (ТК) или наряде-допуске. | 20 |
| 3.1.6 | Отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности (в период их выполнения) ответственного руководителя работ, указанного в разрешительной документации. | 50 |
| 3.1.7 | Выполнение строительно-монтажных работ без оформления акта-допуска, согласованного с Заказчиком. | 20 |
| 3.1.8 | Отсутствие оригинала или копии Проекта производства работ (ППР) или технологической карты (ТК) с листом ознакомления работников на месте производства работ. | 30 |
| 3.1.9 | Выполнение работ повышенной опасности на действующих и строящихся объектах Заказчика: -без оформления и получения нарядов-допусков установленной формы; -проводимых с нарушением мер безопасности, установленных нарядом-допуском или приложениями к нему. | 30 |
| 3.1.10 | Перекрытие автодорог с нарушениями требований нормативных документов Заказчика без письменного согласования с Заказчиком. | 20 |
| 3.1.11 | Неудовлетворительное содержание Подрядчиком выделенной производственной площадки, рабочего места и (или) их несоответствие требованиям норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | 20 |
| 3.1.12 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика без согласования Заказчика. | 50 |
| 3.1.13 | Привлечение Субподрядчика*** без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком. | 50 |
| 3.1.14 | Непредоставление Подрядчиком и (или) предоставление недостоверной информации, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором. | 30 |
| 3.1.15 | Неисполнение в установленный срок Актов проверок/Предписаний Заказчика, письменных распоряжений Заказчика и/или Супервайзера, привлеченного Заказчиком при отсутствии письменного согласования Заказчика переноса срока исполнения Акта проверки/Предписания/распоряжения. | 100 |
| 3.1.16 | Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты, топлива, горюче-смазочных материалов, иных химически опасных веществ на территории объектов Заказчика, а также непринятие мер по немедленной ликвидации загрязнения. | 250 |
| 3.1.17 | Отсутствие торцевых заглушек на трубах, аппаратах и т.д. при размещении на площадках временного складирования. | 30 |
| 3.1.18 | Наличие посторонних предметов, грязи и т.д. в полости труб, аппаратов при монтаже и ремонте. | 50 |
| 3.1.19 | Выполнение работ с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока). | 100 |
| 3.1.20 | Превышение срока демонтажа, освобождения устья скважины, несвоевременного освобождения места проведения работ на территории Заказчика от принадлежащего Подрядчику имущества и (или) не приведение ее в состояние, отвечающее условиям Договора в течение 5 суток с момента окончания выполнения работ. Подрядчик за каждый день просрочки обязан выплатить Обществу штраф в размере | 100 |
| 3.1.21 | Самовольная добыча или использование общераспространённых полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах территории Заказчика. | 100 |
| 3.1.22 | Самовольное занятие земельных участков в границах территории Заказчика (размещение временных зданий и сооружений, техники, оборудования и т.д.). | 100 |
| 3.1.23 | Выполнение работ вахтой / бригадой / сменой, не укомплектованной полным составом | 50 |
| 3.1.24 | Нарушение прочих общих требований безопасности, в соответствии с ЛНД Заказчика. | 20 |
| 3.2 Нарушения требований безопасности при работе на высоте |  |  |
| 3.2.1 | Работы на высоте: - без акта приёмки лесов при высоте более 4-х метров; - без ответственного лица; - без страховочной привязи; - не обученным персоналом безопасным методам и приемам выполнения работ; - без сертифицированных средств подмащивания; - без наряда-допуска на работы на высоте и (или) выполнение работ лицом, не записанным в наряд- допуск; - с нарушением мер безопасности, установленных нарядом-допуском или приложениями к нему; - без Проекта производства работ (ППР), технологической карты (ТК) или плана производства работ на высоте. | 50 |
| 3.2.2 | Отсутствие журналов и (или) отсутствие записей в журналах: - Журнал приема и осмотра лесов и подмостей; - Журнал учета работ по наряду-допуску. | 20 |
| 3.2.3 | Использование при работе неисправных лестниц, лесов, подмостей (без проведенных испытаний, не осмотренных перед началом работ, не имеющих ограждений, не установленных должным образом, не имеющие устройств, предотвращающих возможность сдвига или опрокидывания). | 20 |
| 3.2.4 | Производство работ на переносных лестницах и стремянках: - с использованием электрического или пневматического инструмента; - электро- и газосварочных работ; - при отсутствии обозначения опасной зоны производства работ. | 10 |
| 3.2.5 | Нарушение прочих требований безопасности при работе на высоте, в соответствии с ЛНД Заказчика. | 20 |
| 3.3 Нарушения требований безопасности при проведении газоопасных работ и в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) |  |  |
| 3.3.1 | Применение при производстве работ инструмента и оборудования, не соответствующего взрывопожарной и пожарной опасности места проведения работ (не искробезопасного, не взрывозащищенного). | 20 |
| 3.3.2 | Непроведение испытаний в установленном порядке шланговых противогазов (поясов, карабинов, сигнально-спасательных веревок). | 10 |
| 3.3.3 | Нахождение в опасной зоне производства газоопасных работ лиц, не вписанных в наряд-допуск. | 30 |
| 3.3.4 | Отсутствие ответственного лица на месте производства работ и(или) оформленного наряда-допуска и (или) выполнение работ лицом, не записанным в наряд-допуск. | 50 |
| 3.3.5 | Отсутствие наблюдающего на месте проведения газоопасных работ. | 30 |
| 3.3.6 | Выполнение работ, проводимых с нарушением мер безопасности, установленных нарядом-допуском или приложениями к нему. | 30 |
| 3.3.7 | Нарушение прочих требований безопасности при проведении газоопасных работ на объектах Заказчика, в соответствии с ЛНД Заказчика. | 20 |
| 3.4 Нарушения требований пожарной безопасности, а также требований при проведении огневых работ (электрогазосварочные, газопесочные, паяльные и др.) |  |  |
| 3.4.1 | Допуск к производству работ электро-газосварщиков, не имеющих группу допуска по электробезопасности не ниже II. | 10 |
| 3.4.2 | Отсутствует документ о прохождении обучения мерам пожарной безопасности (диплом о профессиональной переподготовке и (или) свидетельство о повышении квалификации). | 30 |
| 3.4.3 | Отсутствие ответственного лица на месте производства работ и(или) оформленного наряда-допуска и (или) выполнение работ лицом, не записанным в наряд- допуск. | 50 |
| 3.4.4 | Выполнение работ, проводимых с нарушением мер безопасности, установленных нарядом-допуском или приложениями к нему. | 30 |
| 3.4.5 | Отсутствие первичных средств пожаротушения и (или) не отключение электропитания оборудования по окончанию работы. | 30 |
| 3.4.6 | Нарушение требований хранения и транспортировки баллонов (кислород, пропан, и т.д.) и (или) отсутствие защитных колпаков на баллонах со сжиженными газами и (или) неисправные манометры, редукторы, шланги. | 30 |
| 3.4.7 | Наличие легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей в зоне производства огневых работ, указанной в наряде-допуске. | 30 |
| 3.4.8 | Выполнение огневых работ электросварщиками, не имеющими соответствующего допуска по НАКС, применение не аттестованного сварочного оборудования. | 50 |
| 3.4.9 | Осуществление заправки горюче-смазочными материалами в неустановленных ЛНД местах и (или) с нарушением установленного порядка. | 30 |
| 3.4.10 | Установка строительных, бытовых, инструментальных вагончиков, мест складирования материалов без согласования в установленном порядке и с нарушением требований ЛНД. | 30 |
| 3.4.11 | Несвоевременный покос сорной и карантинной растительности на выделенной территории. | 30 |
| 3.4.12 | Организация и эксплуатация места для курения с нарушением требований пожарной безопасности. | 10 |
| 3.4.13 | Отсутствие информационной таблички с указанием фамилии, имени, отчества и должности ответственного лица за пожарную безопасность на бытовом помещении, строительном вагоне, инструментальной будке. | 10 |
| 3.4.14 | Хранение в технологических помещениях Заказчика легковоспламеняющихся жидкостей, токсичных и агрессивных веществ, а также хранение на объектах и территориях Заказчика химии, химических веществ, оборудования и прочего имущества Подрядчика, в нарушении правил их хранения, без сертификата качества, паспортов или их копий, если иное письменно не согласовано с Заказчиком. | 50 |
| 3.4.15 | Нарушение прочих требований безопасности при проведении огневых работ (электрогазосварочные, газопесочные, паяльные и др.). | 20 |
| 3.5 Нарушения требований безопасности при работах в электроустановках |  |  |
| 3.5.1 | Производство работ в действующих электроустановках без наряда-допуска и (или) выполнение работ лицом, не записанным в наряд-допуск | 50 |
| 3.5.2 | Выполнение работ проводимых с нарушением мер безопасности, установленных нарядом-допуском или приложениями к нему. | 30 |
| 3.5.3 | Разводка временных электросетей (переносок) выполнена с нарушениями нормативно-технической документации и локальных нормативных документов. | 30 |
| 3.5.4 | Производство работ в электроустановках осуществляется персоналом, не имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III. | 10 |
| 3.5.5 | Не отключение рубильника или электроинструмента по окончанию работ. | 10 |
| 3.5.6 | Неограничен свободный доступ к электропусковым устройствам посторонних лиц. | 10 |
| 3.5.7 | Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика | 50 |
| 3.5.8 | Нарушение прочих требований безопасности при работе в электроустановках. | 20 |
| 3.6 Нарушения требований безопасности при работах с применением подъемных сооружений |  |  |
| 3.6.1 | Не проводится осмотр кранов и оборудования лицом ответственным за исправное состояние ПС перед началом работы с отметкой в вахтенном журнале. Отсутствие на ПС таблички с обозначением: - регистрационного номера; - заводского номера; - паспортной грузоподъемности; - даты следующего частичного и полного технического освидетельствования. | 30 |
| 3.6.2 | Эксплуатация ПС без подписи в вахтенном журнале ответственного за безопасное производство работ. | 30 |
| 3.6.3 | Отсутствие вахтенного журнала и (или) копии паспорта на ПС (с отметкой ЧТО и ПТО). | 30 |
| 3.6.4 | Отсутствие ППР и (или) ТК по погрузо-разгрузочным работам. | 50 |
| 3.6.5 | Работа ПС требующим регистрацию, но незарегистрированным в органах Ростехнадзора. | 50 |
| 3.6.6 | Перемещение ПС груза над людьми и (или) нахождение посторонних лиц в опасной зоне работы ПС под стрелой. | 30 |
| 3.6.7 | Отсутствие ответственного лица на месте производства работ и(или) оформленного наряда-допуска и (или) выполнение работ лицом, не записанным в наряд- допуск при работе ПС вблизи линии электропередачи. | 50 |
| 3.6.8 | Выполнение работ, проводимых с нарушением мер безопасности, установленных нарядом-допуском или приложениями к нему. | 30 |
| 3.6.9 | Нахождение баллонов (кислород, пропан и т.д.) в зоне работы ПС. | 50 |
| 3.6.10 | Подтягивание груза, освобождение зажатых строп краном, оставление ПС с подвешенным грузом. | 20 |
| 3.6.11 | Отсутствие Журнала учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары и (или) не проведение осмотра стропов каждые 10 дней с записью в нем. | 10 |
| 3.6.12 | Использование неисправных грузозахватных строп и (или) отсутствие бирки на грузозахватных приспособлениях с указанием: - наименование предприятия-изготовителя; - порядкового номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; - грузоподъемности; - дата испытания (месяц, год). | 10 |
| 3.6.13 | Отсутствие копий свидетельства о регистрации опасного производственного объекта и сведений, характеризующих опасный производственный объект. | 50 |
| 3.6.14 | Выполнение операций по подъему или опусканию груза на ТС при нахождении людей в кузове или в кабине ТС. | 30 |
| 3.6.15 | Отсутствие сигнального жилета у стропальщика при работе с ПС. | 10 |
| 3.6.16 | Отсутствие ограждений по границам опасных зон, где производятся работы с применением ПС, с целью исключения попадания в них третьих лиц и обеспечения безопасности технологических процессов с ПС. | 20 |
| 3.6.17 | Нарушение требований по установке ПС. | 20 |
| 3.6.18 | Отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности, если превышен срок службы, заявленный изготовителем в паспорте ПС. | 30 |
| 3.6.19 | Нарушение прочих требований безопасности при работе с применением подъемных сооружений. | 20 |
| 3.7 Нарушения требований природоохранного законодательства |  |  |
| 3.7.1 | Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, в том числе захламленность отходами промплощадки и прилегающей территории за пределами обваловки; захламленность отходами мест стоянки автотранспорта и спецтехники и прилегающих к ним обочин; переполнение контейнеров для накопления отходов; сжигание отходов на промплощадке). | 50 |
| 3.7.2 | Отсутствие к моменту начала работ карты-схемы расположения мест накопления отходов, оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями, договоров на передачу отходов на обезвреживание, утилизацию, размещение организациям, имеющим лицензию на соответствующее обращение с отходами. | 50 |
| 3.7.3 | Нарушение правил охраны атмосферного воздуха (сжигание отходов производства и потребления, несанкционированные выбросы газообразных загрязняющих веществ и пр.) | 50 |
| 3.7.4 | Отсутствие приказов о назначении ответственных в области охраны окружающей среды и (или) за обращение с отходами. | 10 |
| 3.7.5 | Отсутствие удостоверения/свидетельства о подготовке в области охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителя организации и специалиста, ответственного за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать воздействие на окружающую среду. | 10 |
| 3.7.6 | Накопление отходов в контейнерах Заказчика. | 50 |
| 3.7.7 | Отсутствие паспортов отходов I-IV классов опасности на все отходы, образующиеся в ходе выполнения работ в зоне ответственности Подрядчика. | 10 |
| 3.7.8 | Вырубка деревьев и кустарников на территории Заказчика без согласования с Заказчиком и (или) в отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения. | 100 |
| 3.7.9 | Отсутствие предусмотренной природоохранным законодательством проектной, разрешительной документации, программы производственного экологического контроля. Неисполнение требований по ведению, предоставлению результатов производственного экологического контроля и других видов отчетности. | 20 |
| 3.7.10 | Невнесение и/или несвоевременной внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате выполнения работ в зоне ответственности Подрядчика. | 50 |
| 3.7.11 | Не постановка и /или несвоевременная постановка площадки строительства, выделенной под производство работ по строительству объектов капитального строительства на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду. | 100 |
| 3.7.12 | Производство работ с нарушением проектной документации, которое оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду. | 20 |
| 3.7.13 | Нарушение в ходе выполнения работ законодательства по охране недр и источников питьевого водоснабжения. | 100 |
| 3.7.14 | Нарушение правил охраны водных объектов, специальных режимов хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон. | 20 |
| 3.7.15 | Нарушение правил охраны земель, осуществление работ по снятию плодородного слоя почвы в отсутствии проекта рекультивации земель, непроведение предусмотренной проектной документацией рекультивации земель и/или отступление от предусмотренного порядка рекультивации, загрязнение почвы в ходе выполнения работ. | 20 |
| 3.7.16 | Нарушение правил охраны животного мира и растений, среды их обитания и произрастания, осуществление хозяйственной деятельности в отсутствии согласованного плана мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания и его реализации, расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных. | 20 |
| 3.8 Нарушения требований при производстве земляных работ |  |  |
| 3.8.1 | Выполнение земляных работ без оформления Разрешения, согласно установленному порядку. | 50 |
| 3.8.2 | Отсутствие ответственного лица на месте производства работ и(или) оформленного наряда-допуска и (или) выполнение работ лицом, не записанным в наряд-допуск. | 50 |
| 3.8.3 | Выполнение работ, проводимых с нарушением мер безопасности, установленных нарядом-допуском или приложениями к нему. | 30 |
| 3.8.4 | Отсутствие ППР и (или) ТК по проведению земляных работ. | 30 |
| 3.8.5 | Отсутствие переходных мостиков в местах прохода персонала и (или) маршевых лестниц, трапов в соответствии с ППР для спуска/ подъема в котлованы, траншеи, ямы, канавы. | 20 |
| 3.8.6 | Использование экскаватора в качестве ПС без наличия разрешения в паспорте на экскаватор. | 30 |
| 3.8.7 | Нарушение прочих требований безопасности при выполнении земляных работ. | 20 |
| 3.9 Нарушения требований к безопасности дорожного движения транспортных средств |  |  |
| 3.9.1 | Несанкционированный проезд автотранспорта и спецтехники Подрядчика по дорогам, не указанным в схемах и маршрутах Заказчика, а также земельным участкам третьих лиц. | 50 |
| 3.9.2 | Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием. | 50 |
| 3.9.3 | Использование неисправных ТС в разрез с ПДД РФ и (или) с отсутствующими искрогасителями и (или) с утеплителями на двигатели, не предусмотренными заводом изготовителем. Отсутствие первичных средств пожаротушения в ТС. | 50 |
| 3.9.4 | Дорожно-транспортные происшествия с участием ТС Подрядчика на территории Заказчика. | 50 |
| 3.9.5 | Ремонт ТС Подрядчика вне специально отведенных для этого местах (на территориях строящихся и действующих объектов). | 10 |
| 3.9.6 | Нарушение Подрядчиком правил перевозки опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов и (или) несоблюдение габаритных размеров при движении на ТС Подрядчика под эстакадами и путепроводами Заказчика. | 50 |
| 3.9.7 | Въезд ТС Подрядчика на территорию действующих объектов Заказчика без письменного разрешения ответственных лиц Заказчика. | 50 |
| 3.9.8 | Движение по территории Заказчика на ТС без пристёгнутого ремня безопасности и (или) использование заглушек для замка ремня безопасности, водителем и/или пассажиром(ами), а также начало движения с не пристёгнутым ремнём безопасности любого из пассажиров салона легкового/кабины грузового автомобиля и (или) отсутствие ремней безопасности на транспортном средстве вне зависимости от их установки заводом-изготовителем. | 10 |
| 3.9.9 | Отсутствие путевого листа и (или) нарушения в оформлении путевого листа на ТС Подрядчика. | 10 |
| 3.9.10 | Отсутствие бортовых систем мониторинга ТС и (или) их неисправности, не позволяющие осуществлять контроль за работой ТС в режиме онлайн или с невозможностью архивирования информации. | 30 |
| 3.9.11 | Движение ТС Подрядчика по территории Заказчика на без включенных фар ближнего света и (или) дневных ходовых огней. | 10 |
| 3.9.12 | Движение ТС Подрядчика по территории Заказчика с нарушением скоростного режима, установленного на территории Заказчика. | 10 |
| 3.9.13 | Использование мобильного телефона водителем Подрядчика при движении на ТС по территории Заказчика. | 10 |
| 3.9.14 | Не использования ручного тормоза, противооткатных устройств при осуществлении работ и (или) стоянке ТС на территории Заказчика. | 20 |
| 3.9.15 | Отсутствие и (или) неприменение на ТС, используемых для перевозки опасных грузов, металлической заземлительной цепочки с касанием земли на длине 200 мм и (или) металлического штыря для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов на стоянке. | 10 |
| 3.9.16 | Движение / проезд / остановки ТС Подрядчика под запрещающие знаки на территории Заказчика, а также в населенных пунктах, в границах которого находится лицензионный участок. | 30 |
| 3.9.17 | Нахождение неисправного ТС Подрядчика на территории Заказчика более 72 (семидесяти двух) часов, если иное письменно не согласовано с Заказчиком. | 50 |
| 3.9.18 | Въезд на территорию действующих объектов Заказчика без письменного разрешения ответственных лиц Заказчика. | 10 |
| 3.9.19 | Прибытие или нахождение личного автотранспорта работников Подрядчика на территории Заказчика. | 50 |
| 3.9.20 | Движение по территории Заказчика на ТС без соответствующих документов (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), прицепа, полуприцепа, полис ОСАГО, свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов (ДОПОГ), свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, аварийная карточка системы информации об опасности (СИО). | 50 |
| 3.9.21 | Нарушение прочих требований безопасности дорожного движения транспортных средств. | 10 |
| 4. Нарушения требований Заказчика о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах, допущенные Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком на территории и объектах Заказчика, в том числе на лицензионных участках и (или) иных объектах Заказчика, при выявлении которых Подрядчиком уплачивается штраф Заказчику |  |  |
| 4.1 | Нахождение на территории Заказчика работника и (или) ТС Подрядчика без пропуска, выданного Заказчиком. | 50 |
| 4.2 | Нахождение на территории Заказчика работника и (или) ТС Подрядчика с недействительным и (или) поддельным пропуском, с истекшим сроком действия пропуска, и (или) с имеющейся в нём недостоверной информацией. | 50 |
| 4.3 | Осуществление прохода (проезда) на территорию Заказчика работниками Подрядчика, субподрядных организаций, минуя контрольно-пропускной пункт Заказчика. | 50 |
| 4.4 | Нахождение на территории Заказчика, привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РФ, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. | 50 |
| 4.5 | Попытка прохода на территории Заказчика работников Подрядчика с признаками и (или) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. | 50 |
| 4.6 | Проход/выход и (или) нахождение на территории работников Подрядчика с признаками или в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. | 250 |
| 4.7 | Отказ от прохождения медицинского освидетельствования и (или) уклонение от установления факта опьянения посредством алкотестера и(или) отказ от подписания Акта о выявленном нарушении. | 250 |
| 4.8 | Курение или использование открытого огня в не специально отведенных и оборудованных для курения местах, и помещениях, в том числе в технологических и бытовых (АГЗУ, БГ, БМА, БДР, КТП, КТПНУ, вагоны-дома) и кабинах автотракторной и спец. техники. | 100 |
| 4.9 | Пронос, провоз и использование электронных сигарет на территории Заказчика работниками Подрядчика. | 50 |
| 4.10 | Проведение несанкционированной фото- и видеосъемки объектов и территории Заказчика работниками Подрядчика. | 50 |
| 4.11 | Передача/перебрасывание работниками Подрядчика через периметральное ограждение или окна, выходящие на прилегающую территорию Заказчика, товарно-материальные ценности, документы или любые другие предметы. | 50 |
| 4.12 | Хищение или подготовка к хищению товарно-материальных ценностей с территории Заказчика работниками Подрядчика. | 150 |
| 4.13 | Попытка и (или) пронос (вынос) и (или) провоз (вывоз) алкогольных напитков, наркотических веществ, оружия всех видов, а также предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту на территорию Заказчика (с территории Заказчика) работниками Подрядчика. | 50 |
| 4.14 | Нарушение порядка вывоза (выноса) товарно-материальных ценностей с территории Заказчика: а) ввоз/вывоз, а равно попытка ввоза/вывоза на территорию/с территории и объектов Заказчика товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов без сопроводительных документов (товарно-транспортной накладной); б) ввоз/вывоз, а равно попытка ввоза/вывоза на территорию/с территории и объектов Заказчика товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов с сопроводительными документами, в которых отсутствуют инвентарные (номенклатурные) или заводские номера груза, количество и наименование перевозимого груза, указанного в документах, не соответствуют количеству и наименованию фактически перевозимого груза и (или) отсутствует подпись ответственного лица Заказчика и (или) лица, его замещающего, с территории которого вывозится груз. | 25 |
| 4.15 | Несанкционированный пронос (провоз) компьютеров, в том числе: ноутбуков, нетбуков, планшетов, средств фото-, видео- и аудиозаписи, иного оборудования обработки, хранения, передачи информации не в производственных целях, за исключением мобильных телефонов, смартфонов, используемых для связи | 50 |
| 4.16 | Отказ в предоставлении документов работникам или представителям Заказчика (сотрудникам охранного предприятия) при осуществлении и организации контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), прицепа, полуприцепа, полис ОСАГО, путевой лист, ТТН, свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов (ДОПОГ), свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, аварийная карточка системы информации об опасности (СИО). | 50 |
| 4.17 | Создание конфликтной ситуации: оскорбление, угрозы в адрес сотрудников охранного предприятия, иных лиц и работников Заказчика, Подрядчиков, находящихся на территории Заказчика, употребление нецензурной брани, неисполнение законных требований или отказ от исполнения, выразившийся в грубой форме. | 50 |
| 4.18 | Препятствие и (или) не допуск на территорию, переданные площадки и иные производственные объекты Заказчика сотрудников охраны и (или) иных лиц, являющихся представителями Заказчика и прибывших для исполнения своих функциональных обязанностей и (или) отказ в проведении инструктажа. | 50 |
| 4.19 | Отказ от подписания акта о нарушении и(или) уклонение от подписания акта о нарушении и(или) указание недостоверных данных при подписании акта о нарушении. | 50 |
| 4.20 | Отказ от предоставления письменного объяснения по существу выявленного нарушения. | 50 |
| 4.21 | Другие нарушения Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на территории Заказчика | 10 |

Сокращения:

ОЗП - ограниченные и замкнутые пространства;

ЛНД - локальная нормативная документация;

ППР - проект производства работ;

ПС – подъемное сооружение;

ТК – технологическая карта;

ТС – транспортное средство. Устройство, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования. Оно может быть механическим или немеханическим, самоходным или буксируемым. (В т.ч. спец. техника, тракторная техника, прицепы, полуприцепы, цистерны и т.д.).

АГЗУ - Автоматизированная Групповая Замерная Установка

БГ - Блок гребенки

БМА - Блок Местной Автоматики

БДР - Блок Дозирования Реагентов

КТП - Комплектная трансформаторная подстанция

КТПНУ - Комплектная Трансформаторная Подстанция Наружной Установки

Примечания:

Подрядчик* - сторонняя организация, юридическое лицо любой формы собственности, либо индивидуальный предприниматель, выполняющие работы/оказывающие услуги в интересах и на территории и объектах Заказчика в рамках договорных отношений гражданско-правового характера.

Заказчик** - сторона по договору подряда/договору оказания услуг, для которой выполняются работы/оказываются услуги.

Субподрядчик*** – организация, привлекаемая Подрядчиком на основании договора субподряда для исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

Пункты настоящего Перечня

Штрафные санкции:

- Несоблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, в том числе по договору возмездного оказания услуг, дает Заказчику право требовать уплаты штрафа от Подрядчика в соответствии с перечнем штрафных санкций, указанных в п.п.1.1. - 4.21 Таблицы 1 настоящего приложения.

- Штраф взыскивается за каждый факт выявленного нарушения, если не предусмотрено иное.

- В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по каждому факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

- Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

- В случае если на момент выявления нарушения работник был уже уволен и находился на территории Заказчика по вине Подрядчика, Подрядчик обязан оплатить штраф в полном объеме.

- Установление факта нахождения работников / привлеченных лиц Подрядчика в состоянии алкогольного опьянения может производиться одним или совокупностью способов:  алкорамкой; алкотестером; прохождением медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;  установление одного или нескольких внешних признаков опьянения (запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы (походки), нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке и др.).

- Отказ от фиксации факта нахождения работников Подрядчика / привлеченных лиц Подрядчика в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от подписания Акта о выявленном нарушении лишает Подрядчика права ссылаться на недоказанность установления факта состояния алкогольного опьянения (такой работник Подрядчика / привлеченное лицо Подрядчика считается находившимся в состоянии алкогольного опьянения).

- Заказчик имеет право взыскать штраф и приостановить выполнение работ Подрядчиком или привлекаемых им третьих лиц при выявлении нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, локально нормативных актов Заказчика, требований нормативно правовых актов Российской Федерации. Подрядчик обязан обеспечить возобновление приостановленных работ Заказчиком только после устранения ранее выявленных нарушений и согласования Заказчиком возможности возобновления приостановленных работ.

- По требованию Заказчика Подрядчик обязан отстранить, а при необходимости удалить с территории Заказчика с изъятием пропуска, любого работника Подрядчика или привлекаемых им третьих лиц за грубое нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, которое может повлечь или повлекло причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу Заказчика, окружающей среде,  отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого обучения, инструктажей и аттестации (проверки знаний, квалификационных удостоверений), если наличие такого обязательного обучения установлено действующим законодательством, имеющих медицинские противопоказания к выполнению работ либо не имеющих медицинского заключения на допуск к определенному виду работ, если наличие такого допуска установлено действующим законодательством., в случае нахождения работника Подрядчика или третьего лица на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, хранение или появление на территории Заказчика с огнестрельным, газовым, пневматическим оружием, а также холодным оружием, в том числе сувенирным, а также за систематические нарушения работником пропускного и внутриобъектового режимов применимых на территории Заказчика.

Подписи сторон:

| «Подрядчик» - Генеральный директор - ООО «_____________________» ______________ Ф.И.О. м.п. | «Заказчик» Первый зам. генерального директора- Технический директор ПАО «Орскнефтеоргсинтез» _________________ Р.В. Хусаинов м.п. (Доверенность №Д-348 от 20.09.2023г.) |
| --- | --- |