## Гпафик
Предмет тендера: Бурение скважин для предприятий Оренбургского блока в 2026 г.
Ориентировочный график строительства скважин
№ | Месторождение | Скв. № | Тип скважины: | Ориентир. проходка, м | Длина гор. участка, м | Мобилизация/передвижка |  |  | Монтаж БУ и ПНР |  |  | N | Бурение |  |  | N | Демонтаж |  |  | Перемещение БУ, м | Геологическая нагрузка
[6 empty] | начало | N | окончание | начало | N | окончание |  | начало | N | окончание |  | начало | N | окончание
1 | Емельяновский ЛУ (Мишаньковская структура) | 140 | ННС | 2200 |  | 2026-01-12 | 12 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 11 | 2026-02-04 | 1 | 2026-02-05 | 55 | 2026-04-01 | 0 | 2026-04-01 | 5 | 2026-04-06 | до 30
2 | Емельяновский ЛУ (Мишаньковская структура) | 141 | ННС | 2200 |  | 2026-04-06 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2 | 2026-04-10 | 1 | 2026-04-11 | 55 | 2026-06-05 | 0 | 2026-06-05 | 5 | 2026-06-10 | до 30
3 | Емельяновский ЛУ (Мишаньковская структура) | 142 | ННС | 2200 |  | 2026-06-10 | 2 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2 | 2026-06-14 | 1 | 2026-06-15 | 55 | 2026-08-09 | 0 | 2026-08-09 | 5 | 2026-08-14
Formulas:
окончание = [Мобилизация/передвижка]+[N]
окончание = [Монтаж БУ и ПНР]+[N]
Монтаж БУ и ПНР = [окончание]
Бурение = [окончание]+[N]
Демонтаж = [окончание]+[N]
Мобилизация/передвижка = [окончание, row above]

## Конструкции скважин (типовые)
Информация о типовых конструкциях скважин
Наименование колонн | Диаметр ствола, мм | Интервал бурения, от м | Интервал бурения, до м | Длинна участка, м | Диаметр колонн, мм | Глубина спуска колонн по стволу, м | Высота подъема цемента за колонной, м
Емельяновского ЛУ (Мишаньковская структура) скв.:140,141,142
ННС (типовая конструкция скважины) |  |  |  | 2200
Направление | 490 | 0 | 40 | 40 | 426 | 40 | До устья
Кондуктор | 393 | 40 | 200 | 160 | 324 | 200 | До устья
Техническая колонна | 295 | 200 | 700 | 500 | 245 | 700 | До устья
Эксплуатационная колонна | 220 | 700 | 2200 | 1500 | 168 | 2200 | 550