## План (2)
Приложение №1.2.
к техническому заданию на бурение скважин
График глубина-день скважин ННС №140,141,142 Емельяновского ЛУ (Мишаньковская ст-ра)
Дата начала строительства |  |  | 2026-02-05 20:00 |  | (перед бурением)
Нарастающее время, сут | В часах | В сутках | Глубина, м | Проходка на долото, м | Плановая дата оконч. Операции | Наименование технологических операций | Формулы (нормы) | 0
0.027778 | 0.66667 | 0.027778 | 0 | 0 | 2026-02-05 20:40 | Сборка КНБК№1 под направление диаметром 426мм | 0.66667 | 0.027778
0.20926 | 4.3556 | 0.18148 | 30 | 26 | 2026-02-06 01:01 | Бурение направления. Наращивания. Промывки. Проработки. | 4.3556 | 0.20926
0.37708 | 4.0278 | 0.16782 | 30 | 0 | 2026-02-06 05:03 | СПО - шаблонировка. Промывка. Продувка монифольда | 4.0278 | 0.37708
0.40486 | 0.66667 | 0.027778 | 30 | 0 | 2026-02-06 05:43 | Разборка КНБК№1. | 0.66667 | 0.40486
0.49861 | 2.25 | 0.09375 | 30 | 0 | 2026-02-06 07:58 | ПЗР и спуск направления 426мм. Промывка. | 2.25 | 0.49861
0.60278 | 2.5 | 0.10417 | 30 | 0 | 2026-02-06 10:28 | ПЗР. Цементаж направления. | 2.5 | 0.60278
1.2694 | 16 | 0.66667 | 30 | 0 | 2026-02-07 02:28 | ОЗЦ. | 16 | 1.2694
1.4412 | 4.1232 | 0.1718 | 30 | 0 | 2026-02-07 06:35 | Сборка БИ в свечи 200м | 4.1232 | 1.4412
1.5601 | 2.8519 | 0.11883 | 30 | 0 | 2026-02-07 09:27 | Сборка КНБК№2 под кондуктор диаметром 324мм | 2.8519 | 1.5601
1.567 | 0.16667 | 0.0069444 | 30 | 0 | 2026-02-07 09:37 | СПО - спуск до оснастки кондуктора | 0.16667 | 1.567
1.6503 | 2 | 0.083333 | 33 | 3 | 2026-02-07 11:37 | Разбуривание оснастки; Опрессовка цем.камня. | 2 | 1.6503
2.1557 | 12.129 | 0.50537 | 200 | 167 | 2026-02-07 23:44 | Бурение в интервале 33 - 200 м | 12.129 | 2.1557
2.2036 | 1.15 | 0.047917 | 200 | 0 | 2026-02-08 00:53 | Промывка на забое | 1.15 | 2.2036
2.3122 | 2.6051 | 0.10854 | 200 | 0 | 2026-02-08 03:30 | Подъем КНБК. Продувка монифольда | 2.6051 | 2.3122
2.6038 | 7 | 0.29167 | 200 | 0 | 2026-02-08 10:30 | ГИС под кондуктор на кабеле (РК,БК, иклинометр, каверномер) 0-200м. | 7 | 2.6038
2.7003 | 2.3148 | 0.096451 | 200 | 0 | 2026-02-08 12:48 | Спуск КНБК (Шаблонировка скважины) + проработка мест посадок | 2.3148 | 2.7003
2.7628 | 1.5 | 0.0625 | 200 | 0 | 2026-02-08 14:18 | Промывка на забое с ОГР | 1.5 | 2.7628
2.8735 | 2.6574 | 0.11073 | 200 | 0 | 2026-02-08 16:58 | Подъем КНБК. Продувка монифольда | 2.6574 | 2.8735
2.9777 | 2.5 | 0.10417 | 200 | 0 | 2026-02-08 19:28 | Разборка КНБК | 2.5 | 2.9777
3.1027 | 3 | 0.125 | 200 | 0 | 2026-02-08 22:28 | ПЗР к спуску обсадной колонны (кондуктора) 324 мм. | 3 | 3.1027
3.3429 | 5.7645 | 0.24019 | 200 | 0 | 2026-02-09 04:14 | Сборка оснастки и спуск обсадной колонны (кондуктора) 324 мм. Продувка монифольда | 5.7645 | 3.3429
3.4783 | 3.25 | 0.13542 | 200 | 0 | 2026-02-09 07:29 | Промывка. ПЗР к цементированию. Продувка монифольда | 3.25 | 3.4783
3.6033 | 3 | 0.125 | 200 | 0 | 2026-02-09 10:29 | Цементирование обсадной колонны (кондуктора) 324 мм прямое. | 3 | 3.6033
4.6033 | 24 | 1 | 200 | 0 | 2026-02-10 10:29 | ОЗЦ. | 24 | 4.6033
6.1033 | 36 | 1.5 | 200 | 0 | 2026-02-11 22:29 | Первичный монтаж и опрессовка ПВО. | 36 | 6.1033
6.3506 | 5.9348 | 0.24728 | 200 | 0 | 2026-02-12 04:25 | Сборка СБТ-127 600м. | 5.9348 | 6.3506
6.5242 | 4.1667 | 0.17361 | 200 | 0 | 2026-02-12 08:35 | Сборка КНБК № 3 под тех. колонну 245 мм. | 4.1667 | 6.5242
6.6374 | 2.7174 | 0.11322 | 200 | 0 | 2026-02-12 11:18 | СПО - спуск до оснастки кондуктора | 2.7174 | 6.6374
6.8457 | 5 | 0.20833 | 203 | 3 | 2026-02-12 16:18 | Разбуривание оснастки; Опрессовка цем.камня. | 5 | 6.8457
8.4439 | 38.3554 | 1.5981 | 700 | 497 | 2026-02-14 06:39 | Бурение в интервале 203 - 700 м | 38.3554 | 8.4439
8.9308 | 11.6848 | 0.48687 | 700 | 0 | 2026-02-14 18:20 | КСПО 700-200-700 м. Продувка монифольда | 11.6848 | 8.9308
9.0141 | 2 | 0.083333 | 700 | 0 | 2026-02-14 20:20 | Промывка на забое | 2 | 9.0141
9.174 | 3.837 | 0.15987 | 700 | 0 | 2026-02-15 00:11 | Подъем КНБК №3. Продувка монифольда | 3.837 | 9.174
9.6531 | 11.5 | 0.47917 | 700 | 0 | 2026-02-15 11:41 | Разборка КНБК №3 | 11.5 | 9.6531
10.6531 | 24 | 1 | 700 | 0 | 2026-02-16 11:41 | ПС, КС – 3 зонда, профилеметрия, кавернометрия АК, БКЗ, БК, ИК, микрокаротаж (МБК, МКЗ, микрокавернометрия), ГГК-ЛП,АП,5БК,5ИК (ВИКИЗ). АКЦ, ГК,ЛМ 0-200м | 24 | 10.6531
10.7365 | 2 | 0.083333 | 700 | 0 | 2026-02-16 13:41 | Сборка КНБК под шаблонировку | 2 | 10.7365
10.8635 | 3.048 | 0.127 | 700 | 0 | 2026-02-16 16:43 | Спуск КНБК под шаблонировку | 3.048 | 10.8635
11.0301 | 4 | 0.16667 | 700 | 0 | 2026-02-16 20:43 | Промывка на забое с ОГР | 4 | 11.0301
11.19 | 3.837 | 0.15987 | 700 | 0 | 2026-02-17 00:34 | Подъем КНБК после шаблонировки. Продувка монифольда | 3.837 | 11.19
11.2733 | 2 | 0.083333 | 700 | 0 | 2026-02-17 02:34 | Разборка КНБК после шаблонировки | 2 | 11.2733
11.3983 | 3 | 0.125 | 700 | 0 | 2026-02-17 05:34 | ПЗР к спуску технической колонны 245 мм. | 3 | 11.3983
12.0025 | 14.5 | 0.60417 | 700 | 0 | 2026-02-17 20:04 | Спуск технической колонны 245 мм. + сборка оснастки + промежуточная промывка. Продувка монифольда | 14.5 | 12.0025
12.1275 | 3 | 0.125 | 700 | 0 | 2026-02-17 23:04 | Промывка. ПЗР к цементированию | 3 | 12.1275
12.2942 | 4 | 0.16667 | 700 | 0 | 2026-02-18 03:04 | Цементирование технической колонный 245 мм. | 4 | 12.2942
12.9608 | 16 | 0.66667 | 700 | 0 | 2026-02-18 19:04 | ОЗЦ | 16 | 12.9608
14.0442 | 26 | 1.0833 | 700 | 0 | 2026-02-19 21:04 | Перемонтаж ПВО и опрессовка | 26 | 14.0442
14.652 | 14.587 | 0.60779 | 700 | 0 | 2026-02-20 11:39 | Сборка инструмента в свечи с установкой за палец 1500 м. | 14.587 | 14.652
14.902 | 6 | 0.25 | 700 | 0 | 2026-02-20 17:39 | Сборка КНБК № 4 под экс. колонну 168мм с т/с | 6 | 14.902
15.2534 | 8.4348 | 0.35145 | 700 | 0 | 2026-02-21 02:05 | Спуск КНБК до ЦКОД. Перезапись ГК | 8.4348 | 15.2534
15.4826 | 5.5 | 0.22917 | 703 | 3 | 2026-02-21 07:35 | Разбуривание оснастки; Бурение 3м. Опрессовка цем.камня | 5.5 | 15.4826
17.5267 | 49.058 | 2.0441 | 1103 | 400 | 2026-02-23 08:38 | Бурение в интервале 703 - 1103 м. Наращивания. Промывки. Снятие замеров. | 49.058 | 17.5267
17.7223 | 4.6944 | 0.1956 | 1103 | 0 | 2026-02-23 13:20 | КСПО 1103-700-1103 м. Продувка монифольда | 4.6944 | 17.7223
19.6999 | 47.4636 | 1.9776 | 1490 | 387 | 2026-02-25 12:48 | Бурение в интервале 1103 - 1490м. Наращивания. Промывки. Снятие замеров. | 47.4636 | 19.6999
20.0416 | 8.2011 | 0.34171 | 1490 | 0 | 2026-02-25 21:00 | Подъем КНБК№4. Продувка монифольда | 8.2011 | 20.0416
20.2083 | 4 | 0.16667 | 1490 | 0 | 2026-02-26 01:00 | Разборка КНБК№4; | 4 | 20.2083
28.2083 | 192 | 8 | 1490 | 0 | 2026-03-06 01:00 | ИЗП (Серпуховский). В случае поглощения: РК, Каверномер, Термометр (3шт.фон, под закачкой, после закачки). | 192 | 28.2083
28.4166 | 5 | 0.20833 | 1490 | 0 | 2026-03-06 06:00 | Сборка КНБК №4 | 5 | 28.4166
28.8228 | 9.7482 | 0.40617 | 1490 | 0 | 2026-03-06 15:45 | Спуск КНБК №4. Перезапись ГК | 9.7482 | 28.8228
30.8669 | 49.058 | 2.0441 | 1890 | 400 | 2026-03-08 16:48 | Бурение в интервале 1490- 1890 м. Наращивания. Промывки. Снятие замеров | 49.058 | 30.8669
31.0585 | 4.5978 | 0.19158 | 1890 | 0 | 2026-03-08 21:24 | КСПО 1400-1890-1400 м. Продувка монифольда | 4.5978 | 31.0585
32.5066 | 34.7554 | 1.4481 | 2100 | 210 | 2026-03-10 08:10 | Бурение в интервале 1890 -2100 м. Наращивание. Промывка. | 34.7554 | 32.5066
38.5066 | 144 | 6 | 2100 | 0 | 2026-03-16 08:10 | ИЗО (Бобриковский г-т) | 144 | 38.5066
38.7149 | 5 | 0.20833 | 2100 | 0 | 2026-03-16 13:10 | Сборка КНБК №4 | 5
39.2362 | 12.5109 | 0.52129 | 2100 | 0 | 2026-03-17 01:40 | Спуск КНБК №4. Перезапись ГК | 12.5109 | 39.0279
39.7472 | 12.2645 | 0.51102 | 2200 | 100 | 2026-03-17 13:56 | Бурение в интервале 1890 -2200 м. Наращивание. Промывка. | 12.2645 | 39.5389
40.687 | 22.5543 | 0.93976 | 2200 | 0 | 2026-03-18 12:29 | СПО (Шаблонировка скважины перед ГИС). Продувка монифольда | 22.5543 | 40.4787
40.7703 | 2 | 0.083333 | 2200 | 0 | 2026-03-18 14:29 | Промывка на забое с ОГР | 2 | 40.562
41.2728 | 12.0598 | 0.50249 | 2200 | 0 | 2026-03-19 02:33 | Подъем КНБК №4. Продувка монифольда | 12.0598 | 41.0645
41.4395 | 4 | 0.16667 | 2200 | 0 | 2026-03-19 06:33 | Разборка КНБК №4 | 4 | 41.2312
42.9395 | 36 | 1.5 | 2200 | 0 | 2026-03-20 18:33 | ГИС на кабеле: ПС, РК(ГК+НГК), КС-3 зонда, профилеметрия, резистивиметрия, кавернометрия, АК, БКЗ, БК, ИК, микрокаротаж (МБК, МКЗ, микрокавернометрия), 5БК, 5ИК (ВИКИЗ) Инклинометрия. АКЦ,РК, ЛМ, инкл в инт. 0-1100 м за тех. колонной | 36 | 42.7312
43.0228 | 2 | 0.083333 | 2200 | 0 | 2026-03-20 20:33 | Сборка КНБК на шаблонировку | 2 | 42.8145
43.438 | 9.9638 | 0.41516 | 2200 | 0 | 2026-03-21 06:31 | Спуск КНБК на шаблонировку | 9.9638 | 43.2297
43.6047 | 4 | 0.16667 | 2200 | 0 | 2026-03-21 10:31 | Промывка на забое. ОГР | 4 | 43.3963
44.5662 | 23.0761 | 0.9615 | 2200 | 0 | 2026-03-22 09:35 | Подъем КНБК с выбросом инструмента на мостки. Продувка монифольда | 23.0761 | 44.3578
44.8162 | 6 | 0.25 | 2200 | 0 | 2026-03-22 15:35 | Разборка КНБК с выбросом УБТ на мостки | 6 | 44.6078
44.9828 | 4 | 0.16667 | 2200 | 0 | 2026-03-22 19:35 | ПЗР к спуску экс колонны 168 мм | 4 | 44.7745
45.941 | 22.9971 | 0.95821 | 2200 | 0 | 2026-03-23 18:35 | Спуск экс.колонны 168 мм + промежуточные промывки. Продувка монифольда | 22.9971 | 45.7327
46.066 | 3 | 0.125 | 2200 | 0 | 2026-03-23 21:35 | Промывка. ПЗР к цементированию | 3 | 45.8577
46.7744 | 17 | 0.70833 | 2200 | 0 | 2026-03-24 14:35 | Цементирование эксплуатационной колонны 168 мм (в 2-е ступени) | 17 | 46.566
47.7744 | 24 | 1 | 2200 | 0 | 2026-03-25 14:35 | ОЗЦ. Перемонтаж трубных плашек ПВО. Опрессовка ПВО. | 24 | 47.566
47.8577 | 2 | 0.083333 | 2200 | 0 | 2026-03-25 16:35 | Сборка КНБК. | 2 | 47.6494
48.61 | 18.0543 | 0.75226 | 2200 | 0 | 2026-03-26 10:38 | Сборка СБТ-89мм с мостков. Спуск до МСЦ. Опрессовка экспл.колонны. | 18.0543 | 48.4016
48.7558 | 3.5 | 0.14583 | 2200 | 0 | 2026-03-26 14:08 | Разбуривание МСЦ | 3.5 | 48.5475
49.1249 | 8.8587 | 0.36911 | 2200 | 0 | 2026-03-26 23:00 | Опрессовка после разбуривания МСЦ. Спуск до ЦКОД. Продувка монифольда | 8.8587 | 48.9166
49.2916 | 4 | 0.16667 | 2200 | 0 | 2026-03-27 03:00 | Промывка, перевод скважины на тех воду. Согласовать с ГО плотность (ρ) жидкости заканчивания. | 4 | 49.0832
50.288 | 23.913 | 0.99638 | 2200 | 0 | 2026-03-28 02:55 | Подъем с выбросом СБТ 89мм на мостки. Разборка КНБК. | 23.913 | 50.0796
51.288 | 24 | 1 | 2200 | 0 | 2026-03-29 02:55 | ГИС на кабеле (АКЦ, СГДТ,РК,ЛМ) инклинометр в хвостовике | 24 | 51.0796
52.038 | 18 | 0.75 | 2200 | 0 | 2026-03-29 20:55 | Демонтаж ПВО. Монтаж и опрессовка ФА. | 18 | 51.8296
54.6399 | 62.4455 | 2.6019 | 2200 | 0 | 2026-04-01 11:21 | Дата окончания работ с учетом времени обслуживания бур оборудование (ремонт и тд.) 5% | 62.4455 | 54.4315
Дата передачи устья в освоение
2026-04-07 11:21
Примечание: |  | 1. ГГД является нормативным временем строительства скважины.
2. График глубина-день составляется с учетом времени на техническое обслуживание бурового оборудования.
3. График глубина-день составляется с учетом времени на ожидание интерпретации ГИРС, после проведения каротажа, а также перезапись ГК после проведения СПО по смене КНБК с т/системой.
Formulas:
Плановая дата оконч. Операции = E4+[В сутках]
Плановая дата оконч. Операции = SUM([Плановая дата оконч. Операции, row above]+[В сутках])