## ПА 180тн и 225тн
Приложение 29
к договору №
Нормы времени операций при бурении скважин
№ п/п | Раздел | Вид работ | Ед. изм. | Время на ед. опер.
1 | ПЗР | ПЗР к спуску обсадной колонны | Опер/мин | 120
2 |  | ПЗР к перетяжке талевого каната (включает время ПЗР до и после перетяжки) | Опер/мин | 180
3 | КНБК | Сборка бурильных труб Ø 127 (114) мм в свечи (2-х тубка) с установкой за палец | Свеча/мин | 10
4 |  | Сборка бурильных труб Ø 89 (102,73) мм в свечи (2-х тубка) с установкой за палец | Свеча/мин | 9
5 |  | Сборка бурильных труб Ø 127 (114) мм со спуском в скважину | Труба/мин | 8
6 |  | Сборка бурильных труб Ø 89 (102, 73) мм со спуском в скважину | Труба/мин | 6
7 |  | Разборка бурильных труб Ø 127 (114) мм с выбросом на приемный мост | Труба/мин | 6
8 |  | Разборка бурильных труб Ø 89 (102, 73) мм с выбросом на приемный мост | Труба/мин | 5
9 |  | Сборка ТБТ Ø 127 мм со спуском в скважину | Труба/мин | 8
10 |  | Сборка ТБТ Ø 89 мм со спуском в скважину | Труба/мин | 6
11 |  | Разборка ТБТ Ø 127 мм с выбросом на приемный мост | Труба/мин | 6
12 |  | Разборка ТБТ Ø 89 мм с выбросом на приемный мост | Труба/мин | 5
13 |  | Сборка УБТ Ø 165-203 мм со спуском в скважину | Труба/мин | 25
14 |  | Сборка УБТ Ø 102-108 мм со спуском в скважину | Труба/мин | 15
15 |  | Разборка УБТ Ø 165-203 мм с выбросом на приемный мост | Труба/мин | 25
16 |  | Разборка УБТ Ø 102-108 мм с выбросом на приемный мост | Труба/мин | 15
17 |  | Сборка роторной КНБК (от долота до верхнего КЛС включительно) | Опер/мин | 55
18 |  | Сборка КНБК под 324мм кондуктор без т/с (с опробованием ВЗД) | Опер/мин | 120
19 |  | Сборка КНБК под 245мм колонну без т/с (с опробованием ВЗД) | Опер/мин | 150
20 |  | Сборка КНБК под 245мм колонну с т/с (с опробованием ВЗД и т/с)) | Опер/мин | 360
21 |  | Сборка КНБК под эксплуатационную колонну без т/с (с опробованием ВЗД) | Опер/мин | 180
22 |  | Сборка КНБК под эксплуатационную колонну с т/с (с опробованием ВЗД и т/с)) | Опер/мин | 360
23 |  | Сборка КНБК под "хвостовик" с т/с (с опробованием ВЗД и т/с)) | Опер/мин | 300
24 |  | Разборка роторной КНБК (от верхнего КЛС до долота) | Опер/мин | 45
25 |  | Разборка КНБК под 324мм кондуктор без т/с (с опробованием ВЗД) | Опер/мин | 120
26 |  | Разборка КНБК под 245мм колонну без т/с (с опробованием ВЗД) | Опер/мин | 150
27 |  | Разборка КНБК под 245мм колонну с т/с (с опробованием ВЗД и т/с)) | Опер/мин | 300
28 |  | Разборка КНБК под эксплуатационную колонну без т/с (с опробованием ВЗД) | Опер/мин | 180
29 |  | Разборка КНБК под эксплуатационную колонну с т/с (с опробованием ВЗД и т/с)) | Опер/мин | 240
30 |  | Разборка КНБК под "хвостовик" с т/с (с опробованием ВЗД и т/с)) | Опер/мин | 240
31 |  | Опробование ВЗД | Опер/мин | 35
32 |  | Наворот переводника | Опер/мин | 20
33 |  | Отворот переводника | Опер/мин | 20
34 |  | Наращивание бур.труб. свечами при бурение с СВП | Опер/мин | 5
35 |  | Наращивание с использованием ВБТ | Опер/мин | 7
36 | Спуск обсадной колонны | Спуск обсадных труб Ø 324 мм (среднее время на спуск одной трубы, с учетом затаскивания, наворота, спуска и долива) | Труба/мин | 15
37 |  | Спуск обсадных труб Ø 245 мм (среднее время на спуск одной трубы, с учетом затаскивания, наворота, спуска и долива) | Труба/мин | 12
38 |  | Спуск обсадных труб Ø 178-140 мм (среднее время на спуск одной трубы, с учетом затаскивания, наворота, спуска и долива) | Труба/мин | 10
39 |  | Спуск обсадных труб Ø 114-102 мм (среднее время на спуск одной трубы, с учетом затаскивания, наворота, спуска и долива) | Труба/мин | 7
40 |  | Наворот башмака | Опер/мин | 20
41 |  | Наворот ЦКОДа | Опер/мин | 20
42 |  | Наворот МСЦ и пакера | Опер/мин | 45
43 |  | Установка центратора | Опер/мин | 2.5
44 | ПВО | Монтаж ПВО (первичный) + опрессовка | Опер/час | 34+2
45 |  | Перемонтаж ПВО + опрессовка | Опер/час | 22+2
46 |  | Демонтаж ПВО | Опер/час | 12
47 |  | Монтаж ФА + опрессовка колонны и МКП | Опер/час | 16
48 | СПО | Спуск одной свечи из двух труб Ø 127 (114) мм | Свеча/мин | 5
49 |  | Спуск одной свечи из двух труб Ø 89 (102, 73) мм | Свеча/мин | 5
50 |  | Подъем одной свечи из двух труб Ø 127 (114) мм | Свеча/мин | 6
51 |  | Подъем одной свечи из двух труб Ø 89 (102, 73) мм | Свеча/мин | 6
52 |  | Спуск одной свечи ТБТ Ø 127 мм из за пальца | Свеча/мин | 5
53 |  | Спуск одной свечи ТБТ Ø 89 мм из за пальца | Свеча/мин | 5
54 |  | Спуск одной свечи УБТ Ø 165-203мм из за пальца | Свеча/мин | 20
55 |  | Спуск одной свечи УБТ Ø 102-108мм из за пальца | Свеча/мин | 12
56 |  | Подъем одной свечи ТБТ Ø 127 мм с установкой за палец | Свеча/мин | 8
57 |  | Подъем одной свечи ТБТ Ø 89 мм с установкой за палец | Свеча/мин | 7
58 |  | Подъем одной свечи УБТ Ø 165-203 мм с установкой за палец | Свеча/мин | 20
59 |  | Подъем одной свечи УБТ Ø 102-108мм с установкой за палец | Свеча/мин | 12
60 | Талевый канат | Смена талевого каната с оснасткой 6/7, в т.ч. ПЗР | Опер/час | 5.2
61 |  | Смена талевого каната с оснасткой 5/6, в т.ч. ПЗР | Опер/час | 4.2
62 |  | Перетяжка талевого каната 10 м | Опер/мин | 3
ЗАКАЗЧИК |  |  | ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
______________________________________ |  |  | _____________________