## 204
Приложение №31
к договору №
Сетевой график ВМР от _________
График заключительных работ на скважине № ____ месторождения и этапа подготовительных работ (мобилизации/передвижки/переезда цикла ВМР) строительства буровой установки на скважине №______ местрождения.
Подготовка точки, мобилизация, монтаж и ПНР, ЦПДК.
№ |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02
| Дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Подготовка кустовой площадки скважины №…... Срезка грунта, планиовка площадки под монтаж буровой установки ZJ-40, бурового оборулования и жил городка. |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
2 | Демонтаж бурового оборудования и СВП. Освобождение устья скважины №… после бурения, передача устья скважины и площадки 40/40 представителям ЦДНГ и ТКРС по акту. |  | 1900-01-05: 16.67%; 1900-01-06: 33.33%; 1900-01-07: 50%; 1900-01-08: 66.67%; 1900-01-09: 83.33%; 1900-01-10: 100%
3 | Строительство и гидроизоляция шламового амбара |  | 1900-01-03: 14.29%; 1900-01-04: 28.57%; 1900-01-05: 42.86%; 1900-01-06: 57.14%; 1900-01-07: 71.43%; 1900-01-08: 85.71%; 1900-01-09: 100%
4 | Бурение и обустройство водозаборной скважины |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
5 | Общая мобилизация/перезд/передвижка ZJ-40 , бурового оборудования, бригадного хозяйства, жил городка. |  |  |  |  | 80%: 6.25%; 90%: 12.5%; 100%: 18.75% | 25% | 31.25% | 37.5% | 43.75% | 50% | 56.25% | 62.5% | 68.75% | 75% | 81.25% | 87.5% | 93.75% | 100%
6 | Общий монтаж. ZJ-40, бурового оборудования. | [20 empty] | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
9 | ПНР | [32 empty] | 50% | 100%
10 | ЦПДК на скважине №….. месторождения. | [33 empty] | 100%
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  | Генеральный директор
| ____________________________________________ |  | _____________________
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора - главный инженер
_______________
" ____ " ______________ 2025г.
"СОГЛАСОВАНО" ____________ " ____ " ______________ 2025г.
Составил:
____________ФИО
___________должность