## Приложение № 8
Приложение №8
к договору №
Разграничение обязанностей между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ.
Категория |  |  | Ответственный |  | Описание
Обязанности сторон |  |  | Заказчик | Подрядчик
1 - Площадка
1.1 | Строительство площадки |  |  | х
| 1.1.1. | Техническое обслуживание куста и отведенных дорог |  | x | Во время бурения
| 1.1.2. | Размещение бурового оборудования и жилгородка. |  | x | Схема размещения согласовывается с Заказчиком
| 1.1.3. | Предоставление места забора питьевой и технической воды | х
2 - Буровой станок подрядчика |  |  |  | x
3 - Материалы и оборудование
3.1 Оборудование устья скважины
| 3.1.1 | Манифольды высокого давления |  | x
| 3.1.2 | ПВО |  | x | Комплект ПВО должен быть согласно ГТЗ в исполнении К2 и испытано на давление согласно проекта
| 3.1.3 | Предохранительные клапаны, шаровые краны |  | x
| 3.1.4 | Переходные катушки для установки ПВО на колонную головку |  | х
| 3.1.5 | Вакуумный дегазатор |  | х
| 3.1.6 | Атмосферный сепаратор |  | х
3.2 Обсадные трубы и подгоночные патрубки
| 3.2.1 | Перевозка обсадных труб со склада на месторождение и разгрузка |  | х | Подрядчик осуществляет перевозку обсадных труб собстенными силами со склада Заказчика
| 3.2.2 | Оборудование устья скважины для ствола скважины 114мм |  | х | Подрядчик производит обвязку устья из своего материала
| 3.2.7 | Допускные патрубки для обсадных колонн |  | х
| 3.2.8 | Технологические НКТ 89 мм и 73 мм, ПО, а так же подгоночные патрубки к ним, переходные переводники | х | х | Заказчик предоставляет НКТ 73мм, 89мм и ПО, дублеры, переходные переводники, доставку на куст -Подрядчик. Подрядчик предоставляет лебедку ПРС
| 3.2.9 | Перемещение на кустовой площадке, с куста на куст остатков материалов и оборудования Заказчика, со склада, находящегося на месторождении, до куста и разгрузка материалов Заказчика |  | x | Подрядчик выполняет работы по вывозу неиспользовынных материалов и оборудования на склад Заказчика или на новый куст
| 3.2.10 | Сохранность обсадных труб, НКТ на кустовой площадке и работа с ними, включая документооборот |  | х
| 3.2.11 | Подготовка ствола скважины к спуску обсадной колонны |  | х | Подрядчик - Шаблонировка, проработка, соблюдение скоростей спуска, инженерное сопровождение, соблюдение продолжительности и интервалов промывок скважины
| 3.2.12 | Обсадная колонна | х
| 3.2.13 | Колонная головка | х
| 3.2.14 | Фонтанная арматура | х
3.3 Оснастка обсадной колонны
| 3.3.4 | 114 |  | х | Подрядчик предоставляет комплект оснастки с цементировочными пробками, шаблон, штропа необходимой длины под цементировочную головку.Инженерное сопровождение.
3.4 Цемент и добавки, цементир.операции
| 3.4.1 | 114мм |  | х
4 -Силовой верхний привод |  |  |  | х
5 - Услуги |  |  |  | x
5.1 | Спуск обсадных колонн |  |  | x
| 5.1.1 | Технолог (ответственный ИТР) |  | x | Ответсвенные со стороны Заказчика и Подрядчика
| 5.1.2 | Ствол 490 мм |  | x | Подрядчик предоставляет фум и смазку
| 5.1.3 | Ствол 393.7мм |  | x | Подрядчик предоставляет фум и смазку
| 5.1.4 | Ствол 295.3мм |  | x | Подрядчик предоставляет фум и смазку
| 5.1.5 | Ствол 215,9мм |  | x | Подрядчик предоставляет смазку
| 5.1.6 | Элеваторы |  | x | Для колонн всех диаметров
| 5.1.7 | Элеватор Спайдер |  | x | Для колонн всех диаметров
| 5.1.8 | Гидравлический ключ для обсадных труб с моментомером |  | x | Для колонн всех диаметров (использовать АКБ3М запрещается). С возможностью регистрации моментов свинчивания и сохранения в память
| 5.1.9 | Штропы / удлиненные штропы |  | x | Для колонн всех диаметров (использовать АКБ3М запрещается). С возможностью регистрации моментов свинчивания и сохранения в память
| 5.1.10 | Услуги по дефектоскопии |  | x | Для оборудования по спуску обсадных колонн, плановая дефектоскопия бурового оборудования
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.2 | Телеметрия |  |  | х
5.3 | Турбобуры, винтовые двигатели с переливными клапанами |  |  | х
5.4 | Инклинометрия |  |  | х
5.5 | Ловильные работы и ловильный инструмент |  |  | х
| 5.5.1 | Аварийные работы; Ловильные работы |  | x | Подрядчик предоставляет специалиста по ведению аварийных и ловильных работ и комплект инструмента для извлечения и разбуривания всего
| 5.5.2 | Определение негерметичности в обсадной колонне. |  | х | Пакера для обсадных колонн: 324, 245, 146 мм.
| 5.5.3 | Агрегат ЦА-320 и бойлер на установку ванн |  | х | При прихвате, на востановление циркуляции в случае осложнения при спуске кондуктора, промежуточной колонны, эксплуатационной колонн, спуск хвостовика
5.6 | Каротаж
| 5.6.1 | Геологическое сопровождение ГИС в открытом стволе с LWD | х
| 5.6.2 | Подготовка ствола скважины всех диаметров |  | х
| 5.6.3 | Размагничивающие устройства |  | х | Для бурильной колонны и ротора
| 5.6.4 | Станция ГТИ и ГК | х
5.7 | Дефектоскопия БТ и опрессовка бурильной колонн |  |  | х
5.8 | Электроэнергия |  |  | х | Автономный дизель-генератор
5,9 | КИПиА |  |  | х
5,10 | Пароводоснабжение |  |  | х
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ПОДРЯДЧИК
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| _____________________ |  |  | _____________________