## в холостую
Приложение №1____________
ПРОТОКОЛ
договорной стоимости пусконаладочных работ "вхолостую"
ПАО «Орскнефтеоргсинтез», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании __________, с одной стороны, ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по выполнению технологических пуско-наладочных работ (далее – услуги) «вхолостую» для Объекта: «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью», в сумме _____________ руб. (____), в том числе НДС - _____________ руб. (_________)
№ этапа | Наименование работ(услуг) | май 2026, чел/мес | июнь 2026, чел/мес | июль 2026, чел/мес | август 2026, чел/мес | Октябрь 2026, чел/мес | Месяц 2025, чел/мес | Месяц 2025, чел/мес | Итого чел/мес | Стоимость чел/мес без НДС | Стоимость этапа, руб, без учета НДС | Стоимость этапа, рублей, с НДС
1 | Изучение и проверка проектной и рабочей документации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.2
1.1 | Проверка технологических схем на соответствие базовому проекту, проекту детального проектировщика, рассмотрение возможностей безопасного пуска и остановки, в том числе в аварийных ситуациях, разработка рекомендаций для объектов: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью» | [7 empty] | 0
1.2 | Анализ и выдача рекомендаций по корректировке схем регулирования и управленияю процессом с учетом опыта эксплуатации объектов: | 0.5 | [6 empty] | 0.5
1.2.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью» | [7 empty] | 0
1.3 | Проверка монтажно - технологических схем для определения соответствия обвязки оборудования требованиям процесса и правилам Ростехнадзора (в части наличия необходимых сигнализаций и блокировок, оснащения отключающей арматурой, предохранительными клапанами, системами аварийного сброса, спецдренажа и т.д.) для объектов: |  | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  |  |  | 1
1.3.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью» | [7 empty] | 0
1.4 | Проверка мнемосхем, с выдачей замечаний: |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
1.4.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью» | [7 empty] | 0
1.5 | Разработка контуров опрессовки |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.5.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью» | [7 empty] | 0
2 | Разработка организационно-технической документации | [7 empty] | 2
2.1 | Составление графика проведения подготовительных и пусконаладочных работ. Рассмотрение возможности совмещения строительно-монтажных и пусконаладочных работ для объектов: |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.5
2.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
2.2 | Составление индивидуальных графиков подготовительных и пусконаладочных работ по блокам и отдельным видам оборудования для объектов: |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.5
2.2.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
2.3 | Составление программы пуска Комплекса с учетом технологической последовательности, корректировка в процессе реализации для объектов: |  |  | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 1
2.3.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3 | Разработка пусковой документации | [7 empty] | 1.5
3.1 | Составление программ и графиков пусковых операций, в т.ч. рассмотрение возможности совмещения ряда операций позволяющих сократить сроки пуска для объектов: |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.5
3.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3.2 | Составление схем и программ продувки оборудования и трубопроводов, индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов , включая компрессорные и насосные установоки прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов: |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
3.2.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
4. | Пусконаладочные работы технологического оборудования | [7 empty] | 8
4.1 | Подготовка дефектных ведомостей по замечаниям на стадии выполнения СМР и их устранение (Инженерное сопровождение монтажа технологического оборудования и трубопроводов с выявлением дефектов и недоделок и оформлением дефектных ведомостей. Контроль устранения замечаний по дефектным ведомостям до проведения индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов) |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3
4.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
4.2 | Организация и участие в и спытания на прочность оборудования и трубопроводов. Проверка чистоты внутренней поверхности оборудования, трубопроводов |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
4.2.1 | Установка замедленного коксования
4.3 | Организация и участие в "холостых" испытаниях каждой единицы оборудования, трубопроводов с последующим оформлением актов индивидуальных испытаний на каждую единицу отдельно, на всю установку в комплексе для объектов: |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4.3.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
4.4 | Организация и участие в индивидуальных испытаниях технологического оборудования (холостые прокрутки, проверки направлений вращений, центровки) с уточнением параметров характеристик и уставок защит электроустановок в соответствии с ПД и составлением акта |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4.4.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
4.5 | Инженерное сопровождение проведения химочистки приемных трубопроводов компрессоров ПК-03АВ проводимых специализированной организацией. |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 1
5 | Проверка и выдача замечаний по эксплуатационно-технической документации: | [7 empty] | 6
5.1 | Технологического регламента для объектов: |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 2
5.1.2 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
5.2 | Плана ликвидации (локализации) аварийных ситуаций и аварий (ПЛА) для объектов: |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 2
5.2.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
5.3 | Инструкций по пуску и эксплуатации от поставщиков оборудования для объектов: |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 2
5.3.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
| ВСЕГО: | 1.5 | 0.3 | 11.8 | 7.1 |  |  |  | 21.7
*- Каждый этап или часть этапа закрывается после предоставления отчёта по его выполнению
| Исполнитель: | [6 empty] | Заказчик:
ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
_______________
М.П.