## в холостую
Приложение №4
к Договору №________________от ____________2025
ГРАФИК
производства пусконаладочных работ "вхолостую" по объекту: «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
№ этапа | Наименование работ(услуг) | май 2026, | июнь 2026, | июль 2026, | август 2026, | Октябрь 2026, чел/мес | Месяц 2025, чел/мес | Месяц 2025, чел/мес
1 | Изучение и проверка проектной и рабочей документации
1.1 | Проверка технологических схем на соответствие базовому проекту, проекту детального проектировщика, рассмотрение возможностей безопасного пуска и остановки, в том числе в аварийных ситуациях, разработка рекомендаций для объектов:
1.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
1.2 | Анализ и выдача рекомендаций по корректировке схем регулирования и управленияю процессом с учетом опыта эксплуатации объектов:
1.2.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
1.3 | Проверка монтажно - технологических схем для определения соответствия обвязки оборудования требованиям процесса и правилам Ростехнадзора (в части наличия необходимых сигнализаций и блокировок, оснащения отключающей арматурой, предохранительными клапанами, системами аварийного сброса, спецдренажа и т.д.) для объектов:
1.3.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
1.4 | Проверка мнемосхем, с выдачей замечаний:
1.4.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
1.5 | Разработка контуров опрессовки
1.5.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
2 | Разработка организационно-технической документации
2.1 | Составление графика проведения подготовительных и пусконаладочных работ. Рассмотрение возможности совмещения строительно-монтажных и пусконаладочных работ для объектов:
2.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
2.2 | Составление индивидуальных графиков подготовительных и пусконаладочных работ по блокам и отдельным видам оборудования для объектов:
2.2.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
2.3 | Составление программы пуска Комплекса с учетом технологической последовательности, корректировка в процессе реализации для объектов:
2.3.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3 | Разработка пусковой документации
3.1 | Составление программ и графиков пусковых операций, в т.ч. рассмотрение возможности совмещения ряда операций позволяющих сократить сроки пуска для объектов:
3.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3.2 | Составление схем и программ продувки оборудования и трубопроводов, индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов , включая компрессорные и насосные установоки прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов:
3.2.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
4. | Пусконаладочные работы технологического оборудования
4.1 | Подготовка дефектных ведомостей по замечаниям на стадии выполнения СМР и их устранение (Инженерное сопровождение монтажа технологического оборудования и трубопроводов с выявлением дефектов и недоделок и оформлением дефектных ведомостей. Контроль устранения замечаний по дефектным ведомостям до проведения индивидуальных испытаний оборудования и трубопроводов)
4.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
4.2 | Организация и участие в и спытания на прочность оборудования и трубопроводов. Проверка чистоты внутренней поверхности оборудования, трубопроводов
4.2.1 | Установка замедленного коксования
4.3 | Организация и участие в "холостых" испытаниях каждой единицы оборудования, трубопроводов с последующим оформлением актов индивидуальных испытаний на каждую единицу отдельно, на всю установку в комплексе для объектов:
4.3.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
4.4 | Организация и участие в индивидуальных испытаниях технологического оборудования (холостые прокрутки, проверки направлений вращений, центровки) с уточнением параметров характеристик и уставок защит электроустановок в соответствии с ПД и составлением акта
4.4.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
4.5 | Инженерное сопровождение проведения химочистки приемных трубопроводов компрессоров ПК-03АВ проводимых специализированной организацией.
5 | Проверка и выдача замечаний по эксплуатационно-технической документации:
5.1 | Технологического регламента для объектов:
5.1.2 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
5.2 | Плана ликвидации (локализации) аварийных ситуаций и аварий (ПЛА) для объектов:
5.2.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
5.3 | Инструкций по пуску и эксплуатации от поставщиков оборудования для объектов:
5.3.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
| Исполнитель: | [6 empty] | Заказчик:
ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
_______________
М.П.