## под нагрузкой
| Приложение №4 |  |  | Приложение №4
к Договору №_________________от _____________2025
График
производства пусконаладочных работ "под нагрузкой" объекта: «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
№ этапа | Наименование работ(услуг) | август 2026, | сентябрь 2026,
1 | Разработка программы проведения пусконаладочных работ
1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
2. | Разработка организационно-технической документации
2.1 | Разработка инструкций по эксплуатации на новое оборудование (компрессора ПК-03АВ с вспомогательными блоками: маслостанция, водяная консоль, система обдува электродвигателя).
2.2 | Разработка памяток по действиям персонала в аварийных ситуациях.
2.3 | Рассмотрение и выдача замечаний к эксплуатационно- технической документации поставщика /изготовителя нового технологического оборудования;
2.4 | Обеспечение технологической документацией на производство продукции и эксплуатационной документации. Разработка производственно-эксплуатационных инструкций на оборудование, инструкций по пуску и эксплуатации оборудования
2.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3. | Пусконаладочные работы технологического оборудования
3.1 | Контроль за отработкой режимов управления и взаимодействия АСУТП и ПАЗ. Контроль/наладка проверочных каскадов АСУТП и ПАЗ, настройка PID-регуляторов, контроль за имитацией срабатывания каждого из каскадов, оформлением акта сдачи представителю эксплуатации для объектов.
3.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3.2
3.2.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3.3 | Своевременное информирование о необходимости обеспечения энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами, смазочными материалами, реагентами;
3.3.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3.4 | Организация и инженерное сопровождение проведения индивидуальных испытаний и обкатки модернизируемого и нового оборудования блока компримирования, промпарка и УГК:компрессор ЦК-02, насосы Н-35С, Н-36С, Н-15В, КВО ХВ-11, Н-01С, Н-12С, Н-10А/В, Н-19А/В, колонны К-01, К-02, К-05
3.4.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3.5 | Контроль за внесением изменений и заполнение мнемосхем, с учетом монтажа нового оборудования.
3.5.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3.6 | Составление схем и программ (технологическое оборудование): -продувки/промывки оборудования и трубопроводов; -инертизация оборудования; -индивидуальные испытания динамического оборудования (компрессора, насосы); -доп. испытаний на герметичность оборудования; Контроль за исполнением.
3.6.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3.7 | Приемка испытаний на прочность и плотность оборудования и трубопроводов; - проверка чистоты внутренней поверхности трубопроводов и оборудования; -проверка полноты и качества монтажа технологических трубопроводов перед проведением испытаний на прочность и плотность, контроль над очередностью его проведения, выдача предложений и по его корректировке в соответствии с технологическими приоритетами, выдача замечаний, контроль над их устранением; -проверка обеспеченности предстоящих испытаний на прочность и плотность всеми необходимыми вспомогательными материалами;
3.7.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3.8 | Составление схем расстановки заглушек (схем отключения) при постадийном пуске (пуск установки, пуск ПК-03), прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов;
3.8.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
3.9 | Организация и инженерное сопровождение приема энергоресурсов, водорода, смазочных материалов, реагентов на блок компримирования водорода (ПК-03).
3.9.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
5 | Техническое руководство при пуске и комплексном опробовании объекта на рабочих средах: технологическая отладка режимов, отладка работы оборудования с использованием проектного сырья с получением проектных показателей, стабильной работы оборудования, выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта
5.1.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
5.2 | Проведение теоретического обучения персонала по эксплуатации нового и модернизированного оборудования и действиям в аварийных ситуациях.
5.2.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
5.3 | Составление отчёта по результатам проведения ПНР, с выдачей замечаний и рекомендаций.
5.3.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»
5.4 | Опытная эксплуатация объекта, технологическая отладка режимов, отладка работы оборудования с использованием проектного сырья с получением проектных показателей, стабильной работы оборудования, выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта.
5.4.1 | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью»