Приложение №7

к Договору №________от ________2026

Техническое задание

на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объекте «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью».

| 1 | Предприятие - заказчик | ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание | Инвестиционная программа ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| 3 | Источник финансирования | Собственные средства. |
| 4 | Цель работы | Выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объекте: «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью» |
| 5 | Наименование объекта | «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью» |
| 6 | Вид работ | Выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объекте: «Реконструкция установки гидрокрекинга с секцией производства водорода ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с целью увеличения её производительности по сырью» |
| 7 | Сроки проведения работ | Определены в приложениях к договору на проведение ПНР «под нагрузкой». |
| 8 | Состав комплекса и основные технико-экономические показатели входящих в него объектов | 8.1 Блок компримирования водорода- вновь монтируемый блок. 8.2 Установка гидрокрекинга- загрузка установки после модернизации 237 т/ч по свежему сырью. |
| 9 | Основные этапы выполнения ПНР «под нагрузкой» для объектов комплекса | 9.1. Разработка программы проведения пусконаладочных работ 9.2. Разработка инструкций по эксплуатации на новое оборудование (компрессора ПК-03АВ с вспомогательными блоками6 маслостанция, водяная консоль, система обдува электродвигателя). 9.2.2. Разработка памяток по действиям персонала в аварийных ситуациях. 9.3. Пусконаладочные работы технологического оборудования УГК и блока компримирования водорода (ПК-03). 9.3.1. Рассмотрение и выдача замечаний к эксплуатационно- технической документации поставщика /изготовителя нового технологического оборудования; 9.3.2. Контроль за отработкой режимов управления и взаимодействия АСУТП и ПАЗ. Контроль/наладка проверочных каскадов АСУТП и ПАЗ, настройка PID-регуляторов, контроль за имитацией срабатывания каждого из каскадов, оформлением акта сдачи представителю эксплуатации для объектов. 9.3.3. Своевременное информирование о необходимости обеспечения энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами, смазочными материалами, реагентами; 9.3.4. Организация и инженерное сопровождение проведения индивидуальных испытаний и обкатки модернизируемого и нового оборудования блока компримирования, промпарка и УГК: - компрессор ЦК-02; - насосы Н-35С, Н-36С - насос Н-15В - КВО ХВ-11 - насос Н-01С - насос Н-12С - насосы Н-10А/В - насосы Н-19А/В - колонны К-01, К-02, К-05 9.3.5. Контроль за внесением изменений и заполнение мнемосхем, с учетом монтажа нового оборудования. 9.3.6. Составление схем и программ (технологическое оборудование): -продувки/промывки оборудования и трубопроводов; - инертизация оборудования; -индивидуальные испытания динамического оборудования (компрессора, насосы); -доп. испытаний на герметичность оборудования; Контроль за исполнением. 9.3.7. Приемка испытаний на прочность и плотность оборудования и трубопроводов; - проверка чистоты внутренней поверхности трубопроводов и оборудования; -проверка полноты и качества монтажа технологических трубопроводов перед проведением испытаний на прочность и плотность, контроль над очередностью его проведения, выдача предложений и по его корректировке в соответствии с технологическими приоритетами, выдача замечаний, контроль над их устранением; -проверка обеспеченности предстоящих испытаний на прочность и плотность всеми необходимыми вспомогательными материалами; Инженерное сопровождение испытаний на прочность и плотность технологических трубопроводов. 9.3.8 Составление схем расстановки заглушек (схем отключения) при постатейном пуске (пуск установки, пуск ПК-03), прямое участие в их реализации, контроль за исполнением для объектов; 9.4 Организация и инженерное сопровождение приема энергоресурсов, водорода, смазочных материалов, реагентов на блок компримирования водорода (ПК-03). 9.5. Техническое руководство при пуске и комплексном опробовании объекта на рабочих средах: технологическая отладка режимов, отладка работы оборудования с использованием проектного сырья с получением проектных показателей, стабильной работы оборудования, выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта. 9.6 Проведение теоретического обучения персонала по эксплуатации нового и модернизированного оборудования и действиям в аварийных ситуациях. 9.7. Составление отчёта по результатам проведения ПНР, с выдачей замечаний и рекомендаций. 9.8 Опытная эксплуатация объекта, технологическая отладка режимов, отладка работы оборудования с использованием проектного сырья с получением проектных показателей, стабильной работы оборудования, выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта. |

| «Подрядчик» | «Заказчик» ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ___________________ |
| --- | --- |